|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом финансового управления  от 08.06.2021 № 21  **ПЛАН**  **мероприятий по разработке проекта бюджета района на 2022 год**  **и на плановый период 2023 и 2024 годов** | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по формированию проекта бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов при финансовом управлении Администрации района | Июль–декабрь | Терентьева Е.В. |
| 2 | Организация работы рабочей группы по составлению проекта бюдже­та района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной поста­новлением  Администрации Подосиновского района от 21.05.2020 № 89 | Июль –декабрь | Терентьева Е.В.  Конасова Г.В. |
| 3 | Разработкапроекта приказа финансового управления «Об утверждении Порядка  и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района» и на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | До 01.08.2021 | Лопатина С.А. |
| 4 | Оказание помощи поселениям района в подготовке муниципальных правовых актов, указанных в п.3 | До 10.08.2021 | Лопатина С.А. |
| 5 | Проведение анализа ожидаемых расхо­дов консолидированного бюджета района на коммунальные услуги в 2021 году и представление его результатов рабочей группе | До 01.08.2021 | Болдырева Т.Г. |
| 6 | Подготовка проекта решения Подосиновской районной думы о полной или частичной замене в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц | До 01.07.2021 | Терентьева Е.В. |
| 7 | Проведение совещания с главными распорядителями средств бюджета района по планированию расходов бюджета района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов | Сентябрь, октябрь | Лопатина С.А. |
| 8 | Уточнение классификации расходов бюджета в части целевых статей и видов расходов | Сентябрь | Толстухина Л.В. |
| 9 | Работа с главными распорядителями средств бюджета района по формированию расходов бюджета | Июль – сентябрь | Лопатина С.А.  Толстухина Л.В. |
| 10 | Проведение согласования налоговой базы и неналогового потенциала по доходам консолидированного бюджета муниципаль-ного района по форме, установленной министерством финансов Кировской области | До 01.09.2021 | Конасова Г.В. |
| 11 | Согласование с министерством финансов Кировской области исходных данных на 2022-2024 годы, для проведения расчетов межбюджетных трансфертов | До 15.08.2021 | Лопатина С.А.  Толстухина Л.В. |
| 12 | Представление и согласование исходных данных сминистерством финансов Кировской области по консолидированному бюджету района для расчета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района и поселений, а также дляполучениясубсидии на выполнение расходных обязательствмуниципальных образований района | До 15.08.2021 | Конасова Г.В.  Лопатина С.А. |
| 13 | Подготовка проекта решения Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджетном процессе в Подосиновском районе» | Июль – октябрь, при необходимости | Суслонова Н.В. |
| 14 | Использование среднегодовых тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, топливо (дрова, опил, торф и др.) на 2022 год в разрезе поставщиков соответствующих ресурсов (услуг) | Июль – август | Болдырева Т.Г. |
| 15 | Мониторинг распоряжения по лимитам потребления электрической и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражениях по главным распорядителям и получателям бюджетных средств на 2022-2024 годы | До 01.08.2021 | Болдырева Т.Г. |
| 16 | Подготовка проекта решения Думы об утверждении методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов поселениям района и под­готовка указанных материалов в состав пакета документов по бюджету на 2022-2024 годы, передаваемых в представительный орган района | До25.10.2021 | Лопатина С.А. |
| 17 | Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | До 22.10.2021 | Конасова Г.В. |
| 18 | Расчет дотации на сбалансированность поселениям | До 22.10.2021 | Конасова Г.В.  Лопатина С.А. |
| 19 | Свод доходов и расходов бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов | До 22.10.2021 | Конасова Г.В.  Толстухина Л.В. |
| 20 | Формирование бюджетных ассигнований в полном объеме в рамках муниципальных программ бюджета района | До 20.09.2021 | Лопатина С.А. |
| 21 | Рассмотрение перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2022-2024 годах | До 20.10.2021 | Лопатина С.А.  Толстухина Л.В. |
| 22 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета района за 2021 год | До 03.09.2021 | Конасова Г.В.  Лопатина С.А. |
| 23 | Рассмотрение вопроса по формированию бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рабочей группе Администрации района | Июль-декабрь | Терентьева Е.В. |
| 24 | Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов | До 15.11.2021 | Терентьева Е.В. Конасова Г.В.  Лопатина С.А. |
| 25 | При необходимости разработка проекта Решения Подосиновской районной Думы «О внесении изменений в Положение «О межбюджетных отношениях в Подосиновском районе» | До 20.10.2021 | Терентьева Е.В.  Суслонова Н.В. |
| 26 | Подготовка прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на 2022-2024 годы | До 01.11.2021 | Терентьева Е.В.  Конасова Г.В.  Толстухина Л.В. |
| 27 | Расчет верхнего предела муниципального долга Подосиновского района на конец 2021года | До 25.10.2021 | Толстухина Л.В. |
| 28 | Подготовка проекта программы муни-ципальных внутренних заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов | До 25.10.2021 | Толстухина Л.В. |
| 29 | Подготовка паспортов муниципальных прог-рамм для передачи в представительный орган | До15.11.2021 | Лопатина С.А. |
| 30 | Организация работы с управлением экономики и прогнозирования Администрации района по предоставлению информации о прогнозе социально-экономического развития Подосиновского района на 2022-2024 годы с пояснительной запиской; об итогах социально-экономического развития района за истекший период 2021года и ожидаемые итоги развития Подосиновского района за 2021 год | До 25.10.2021 | Конасова Г.В. |
| 31 | Подготовка проекта Решения Подосиновской районной Думы «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с пакетом документов, предусмотренных ст. 184.2 БК РФ и Решением Думы «О бюджетном процессе в Подосиновском районе» для представления в Администрацию района | До 01.11.2021 | Конасова Г.В.  Лопатина С.А.  Толстухина Л.В. |
| 32 | Организация и подготовка материалов к публичным слушаниям по проекту бюджета района | Октябрь, ноябрь | Терентьева Е.В.  Конасова Г.В. |
| 33 | Передача пакета документов по бюджету района на 2022-2024 годы в представи-тельный орган района, контрольно-счетную комиссию для заключения по проекту бюджета | До 15.11.2021 | Терентьева Е.В.. |
| 34 | Подготовка и размещение «Бюджета для граждан» по проекту решения Подосиновской районной Думы о бюджете района на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации района | Одновремен­но с внесени­ем проекта Решения о бюджете района на рассмотрение  Представительного органа | Конасова Г.В. |
| 35 | При необходимости подготовка проекта приказа финансового управления **«**Об утверждении Порядка составленияи ведения бюджетных росписей главныхраспорядителей средств бюджета района(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района) и внесения изменений в них на 2022 год | До 16.12.2021 | Толстухина Л.В. |
| 36 | Подготовка распоряжения Администрации района о предельном лимите фонда оплаты труда по работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района | До 16.12.2021 | Лопатина С.А. |
| 37 | Рассмотрение прогнозных данных по бюджету на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на коллегии Администрации района, на комиссиях представительного органа, участие в работе согласительной комиссии | В сроки, предусмотренные Администрацией района, Подосиновской районной Думой | Терентьева Е.В. |
| 38 | Подготовка пояснительной записки по проекту решения Подосиновской районной Думы «О бюджете района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | До 01.11.2021 | Терентьева Е.В.  Конасова Г.В.  Лопатина С.А. |
| 39 | Первое чтение по проекту Решения Подосиновской районной Думы «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | До 01.12.2021 | Терентьева Е.В. |
| 40 | Второе чтение по проекту Решения Подосиновской районной Думы «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | В течение 21 дня после первого чтения | Терентьева Е.В. |
| 41 | Подготовка проекта муниципального правового акта Администрации района по внесе­нию изменений в муниципальную программу Подосиновского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" в части приведения в соответствие с объе­мами бюджетных ассигнований, преду­смотренных решением Подосиновской районной Думы о бюджете района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов | До 01.01.2021 | Чуланова Л.В. |