УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации  Подосиновского района

от 26.09.2013    № 218

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА

«Развитие спорта и молодежной политики»

(в редакции постановлений Администрации Подосиновского района              от 07.02.2014 № 49, от 05.08.2014 № 217, от 06.10.2014 № 272,                        от 30.12.2014 № 400, от 27.02.2015 № 52, от 09.04.2015 № 101,                        от 09.07.2015 № 219, от 02.10.2015 № 302, от 30.12.2015 № 450,                      от 14.04.2016 № 86,  от 14.07.2016 №180, от 30.12.2016 №365, от 15.05.2017 №180, от 30.10.2017 №236, от 16.01.2018 №09, от 21.05.2018 №72, от 06.09.2018 № 167, от 27.12.2018 № 269, от 05.03.2019 № 67, от 17.06.2019 № 157, от 03.09.2019 № 205, от 14.10.2019 № 248, от 25.12.2019 № 308)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Подосиновского района

«Развитие спорта и молодежной политики»

| Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Подосиновского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры Администрации Подосиновского района |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Наименование подпрограммы | Дом для молодой семьи |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | ВЦП: Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области; Молодежь Подосиновского района Кировской области Отдельные мероприятия: Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области; Молодежь Подосиновского района Кировской области Строительство ФОК в пгт Демьяново Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение здоровья жителей Подосиновского района путем привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение двигательной активности, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Подосиновского района в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление на территории района единой государственной политики в области развития физической культуры и спорта: укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта района, поддержка деятельности муниципальных образований района по развитию физической культуры и спорта, развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы подготовки спортсменов, команд, секционной работы; Обеспечение межведомственной координации в вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной деятельности, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, патриотического воспитания и формирования семейных ценностей; Научно-методическое и информационное обеспечение молодежных и детских общественных объединений; Развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере; Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество мероприятий по молодежной политике – ед.; доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи - %; охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы- чел; доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи - %; удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом - %; количество учащихся, занимающихся в ДЮСШ Подосиновского района - чел.; количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды – чел.; количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда – чел.; количество залов для занятия физической культурой и спортом – ед.; поставлены комплексы спортивного оборудования – ед.; созданы малые спортивные площадки – ед; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов - семей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2014 – 2022 годы. Разбивка на этапы не предполагается |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 70467,3 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета 35968,4 тыс. рублей средства областного бюджета 19844,7 тыс. рублей средства бюджета района 5418,5 тыс. рублей средства внебюджетных источников 9235,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Количество мероприятий в сфере молодежной политики 67 единиц ежегодно; Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, от общего числа молодежи 0,6 % к 2022 году; охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы 3 000 единиц ежегодно; доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов от общего числа молодежи – 1,2 % к 2022 году; удельный вес населения, систематически занимающегося спортом – 35,0% к 2022 году; число учащихся, занимающихся в ДЮСШ – 750 человек к 2022 году; количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды -350 человек к 2022 году; количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда – 1 человек ежегодно; количество залов, для занятия физической культурой и спортом -2 к 2015 году; поставлены комплекты спортивного оборудования – 1 ед. в 2019 году; созданы малые спортивные площадки – 1 к 2020 году; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов – 24 семья к 2020 году. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры. Данная цель будет достигнута благодаря развитию системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания.

Приоритетными целями Стратегии являются развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям района гарантий доступности к развитой спортивной инфраструктуре, развитие новых видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта Подосиновского района  есть ряд проблем, в том числе системных, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий. Общее количество спортивных сооружений в районе остается на прежнем уровне. Но степень износа спортивных сооружений очень высокая. По предварительным оценкам до 90% спортивных сооружений на сегодняшний день значительно изношены и не соответствуют современным требованиям к  проведению соревнований.

Эти проблемы вызваны недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта. Несмотря на тенденцию к увеличению бюджетного финансирования физической культуры и спорта, а также на незначительный рост количества людей, активно занимающихся спортом, направленность и объем бюджетных расходов на сегодняшний день далеки от оптимальных.

Важным является вопрос повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта. Количество штатных физкультурных работников с 2007 по 2012 год снизилось с 39 до 31 человека (снижение на 21,5%). 48,3% физкультурных работника имеют высшее и среднее специальное физкультурное образование. Во многом проблема развития кадрового потенциала связана с несовершенством существующей системы оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и низким размером заработной платы. Особенно это касается молодых специалистов.

Другой важной проблемой является низкое число занимающихся спортом в районе. Согласно статистической отчетности за 2012 год  в Подосиновском  районе занимается физической культурой и спортом 3350 человек, что составляет 20,3 %, При этом рост показателя в последние годы достигается исключительно за счет уменьшения общего количества жителей в Подосиновском районе.

Одной из причин того, что спортом занимается малое количество людей, является то, что традиционные виды спорта (лыжные гонки, легкая атлетика) не являются привлекательными для молодежи в силу моды на более «модные» виды спорта. Однако в районе полностью отсутствует соответствующая инфраструктура и подготовленные физкультурные кадры. Согласно стратегическому видению к 2017 году сфера физической культуры и спорта района должна будет представлять комплекс качественных оздоровительных услуг, позволяющих каждому жителю района реализовать свои интересы и выбрать наиболее удобную ему форму физического развития и поддержания активного долголетия.

Развитие инфраструктуры вместе с доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта, безусловно, отразится на повышении качества жизни населения района и окажет значительный социальный эффект.

Государственная молодежная политика рассматривается как деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив, что закреплено в «Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». Правовую основу, цели, основные направления, принципы, экономические и социальные гарантии осуществления государственной молодежной политики определяет Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной молодежной политике в Кировской области».

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общему количеству населения в Подосиновском районе в 2013 году составляет 23,5%.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной молодежной политики на территории Подосиновского района является поддержка молодых семей в жилищной сфере. По статистике в 2013 году в улучшении жилищных условий нуждается 27 молодых семей.

В рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р « О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», в части исполнения положений раздела № 9 «Молодежная политика», в районе осуществляется системная работа по развитию молодежного добровольческого движения: организована регистрация добровольцев (волонтеров).

Одной из направлений молодежной политики в Подосиновского района является талантливая молодежь, для которой создается система, приводимая в действие личными способностями молодого человека.

С целью государственно-общественного управления молодежной политикой в районе создаются молодежные консультативно-совещательные структуры, в том числе советы молодежи при администрациях городского и сельских поселений.

В районе проводится работа по профилактике табакокурения, употребления алкоголя среди молодежи, началась работа по профилактике ВИЧ-СПИДа через средства массовой информации, выпуск буклетов, проведение районный конференций и круглых столов,  анкетирование, развивается молодежное добровольческое движение по пропаганде здорового образа жизни.

Одним из направлений молодежной политики в Подосиновском районе является восстановление духовно-нравственного потенциала семьи, повышение ее общественного престижа, формирование в районе социальной среды, благоприятствующей материнству и детству. Проводятся конкурсы «Её величество семья», конкурс «Подворье», организуются семейные клубы для молодых семей.

Важным современным инструментом вовлечения молодежи в реальное гражданское действие, воспитание ее патриотизма является добровольческая деятельность молодежи. Молодежная политика в районе нуждается в создании системы поддержки добровольчества с молодежными добровольческими центрами, созданными на базе образовательных учреждений, учреждениях дополнительного образования детей, центра занятости населения, центра помощи семье и детям, в которых молодые люди могут получить информацию о том, где и как они могут применить свои силы в добровольческом служении.

Государственной молодежной политике в Подосиновском районе необходимо обратить особое внимание на развитие инновационного поведения молодежи и молодежного предпринимательства. Эта тема должна стать центральной во взаимоотношениях органов власти, молодежного сообщества и бизнеса, необходим системный поиск комплексных решений, гармонично увязывающих интересы всех заинтересованных субъектов.

Проблемное направление молодежной политики в Подосиновском районе - это поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении. Реализуемые программы нацелены на реабилитацию молодых людей и их возвращение к полноценной жизни.

Ни одна из перечисленных проблем не может быть локализована в сфере ведения какого-либо органа исполнительной власти, поэтому работа по их преодолению должна предусматривать совместную скоординированную работу различных ведомств, учреждений сферы молодежной политики, администраций городского и сельских поселений, учреждений образования, молодежных общественных объединений и других структур сферы молодежной политики.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной Программы являются Создание условий для реализации конституционного права граждан  на занятия физической культурой и спортом, улучшение здоровья жителей Подосиновского района путем привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение двигательной активности, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Подосиновского района в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

осуществление на территории района единой государственной политики в области  развития физической культуры и спорта: укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта района, поддержка деятельности муниципальных образований района по развитию физической культуры и спорта, развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы подготовки спортсменов, команд, секционной работы;

обеспечение межведомственной координации в вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной  деятельности, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, патриотического воспитания и формирования семейных ценностей;

научно-методическое и информационное обеспечение молодежных и детских общественных объединений;

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере;      предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом;

количество учащихся, занимающихся в МКОУ ДОД ДЮСШ Подосиновского района;

количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды;

количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда;

охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы;

доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи;

доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи;

доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи;

количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству;

количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов;

доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов, от общего числа молодежи;

поставлены комплексы спортивного оборудования.

Показатели доли молодежи являются расчетными. Расчет производится по формуле:

| Показатель | Формула расчета |
| --- | --- |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи | Чоо Доо = х 100 %, где: Чобщ Доо – доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи (%); Чоо – количество молодежи 14-30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, согласно отчетности сектора спорта и молодежной политики отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Опаринского района (человек); Чобщ – общее количество населения в возрасте 14-30 лет |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | Чд Дд = х 100%, где: Чобщ Дд – доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи (%); Чд – количество молодых людей 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, (человек); Чобщ – общее количество населения в возрасте 14-30 лет (человек) |
| Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | Чтал. Дтал. = х 100 % , где: Чобщ Дтал. – доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи (%); Чтал. – количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в реализуемых органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи; (человек); Чобщ – общее количество населения в возрасте 14-30 лет; (человек) |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, в общем числе молодежи | ЧВПК ДВПК = х 100 %, где: Чобщ ДВПК – доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, от общего числа молодежи (%); ЧВПК – количество молодых людей 14-30 лет, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов; (человек); Чобщ – общее количество населения в возрасте 14-30 лет; (человек) |
| Доля населения, систематически занимающихся спортом | Чоо Доо = х 100 %, где: Чобщ Доо – доля населения, систематически занимающихся спортом (%); Чоо – количество населения, систематически занимающихся спортом (человек); Чобщ – общее количество населения |
| Доля учащихся, систематически занимающихся спортом | Чоо Доо = х 100 %, где: Чобщ Доо – доля учащихся, систематически занимающихся спортом (%); Чоо – количество учащихся, систематически занимающихся спортом (человек); Чобщ – общее количество учащихся |

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о динамике количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1.

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 8 лет – с 2014 по 2022 год.

- Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Комплекс мероприятий муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ведомственных целевых программ «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области», «Молодежь Подосиновского района Кировской области», подпрограммы «Дом для молодой семьи» и отдельных мероприятий. Паспорта прилагаются  к программе.

Реализация мероприятий будет вестись в соответствие с задачами плана реализации мероприятий программы. Приложение 2.

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Подосиновского района будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия  нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и средств внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы по годам в разрезе источников финансирования представлен в таблице 1. См. приложение № 3, 4

Таблица 1

| Источники финансирования программы | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего в том числе: | 70467,3 | 4207,1 | 48993,9 | 65 | 2858,3 | 914,8 | 9000,8 | 1729,1 | 1348 | 1350,3 |
| средства федерального бюджета (по соглашению) | 35968,4 | 355,5 | 35061,6 | 0 | 551,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета (по соглашению) | 19844,7 | 461,4 | 10732,5 | 0 | 19,9 | 237,8 | 4907,8 | 1187 | 1148 | 1150,3 |
| средства бюджета района | 5418,5 | 890,2 | 2699,8 | 65 | 287,1 | 124,5 | 409,8 | 542,1 | 200 | 200 |
| средства внебюджетных источников (по согласованию) | 9235,7 | 2500 | 500 | 0 | 2000 | 552,5 | 3683,2 | 0 | 0 | 0 |

Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета планируется в рамках основного мероприятия "Обеспечение  жильем  молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, утверждается решением районной Думы на очередной финансовый год и плановый период.

Внебюджетные средства – собственные и заемные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в районе, области, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

Риски реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Риски реализации Муниципальной программы  и меры управления рисками

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Подосиновского района, касающихся сферы действия данной муниципальной программы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) сторонними организациями взятых на себя обязательств по осуществлению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Мониторинг поэтапного исполнения мероприятий муниципальной программы, реализуемой сторонними организациями |
| Повышение социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение муниципальной программы |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности, выявления круга приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования, применения технологии решения актуальных проблем по исполнению мероприятий программы с участием населения района.

- Методика оценки эффективности  реализации муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной  программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ПэфГП≡i=1nПiГПn, где:

ПэфГП – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

ПiГП – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пi≡ПфiПплi⋅100%,где:

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф≡ФфФпл⋅100%, где:

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период), (тыс. руб.);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой, (тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

ЭГП≡ПэфГП+Уф2, где:

ЭГП – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

ПэфГП – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, (%);

Уф – уровень финансирования  муниципальной программы в целом, (%);

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: если значение ЭГП равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение ЭГП от 60% до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ЭГП ниже 60 %, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100 % и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Государственной программы достигнуты.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет:

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,   отчет о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района;

ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы Администрации Подосиновского района курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования и финансовое управление. Годовой отчёт размещается на официальном информационном сайте Правительства Кировской области в разделе «Муниципальные образования» по адресу www.podosadm.ru;

в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, по муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее – доклад), согласованный с заместителем главы Администрации района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, управлением экономики и прогнозирования, финансовым управлением, и представляет в коллегию Администрации Подосиновского района.

- Участие муниципальных образований района в реализации муниципальной программы

Непосредственное участие муниципальных образований Подосиновского района в реализации муниципальной программы предусмотрено через организацию работы по выполнению основных мероприятий муниципальной программы на основании своих программ, направленных на развитие спорта и молодежной политики»,  совместных планов отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Подосиновского района

Также участие муниципальных образований Подосиновского района в реализации муниципальной программе предусмотрено через участие в проектах, мероприятиях, предусмотренных планом проведения спортивных мероприятий, мероприятий в сфере молодежной политики в пределах установленных объемов финансирования.

______________

Приложение 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа «Развитие спорта и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Молодежь Подосиновского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий по молодежной политике | Ед. | 67 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1.2 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | %; | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.3 | Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы. | чел. | 1200 | 1300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.4 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов, в общем числе молодежи | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,3 | 20,5 | 27 | 38,1 | 28 | 28 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 2.2 | Количество учащихся, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 484 | 490 | 639 | 639 | 563 | 563 | 689 | 689 | 650 | 750 | 750 |
| 2.3 | Количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды | чел. | 394 | 400 | 335 | 364 | 350 | 350 | 462 | 462 | 350 | 350 | 350 |
| 2.4 | Количество спортсменов, выполнивших нормативы первого спортивного разряда | чел. | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «Строительство ФОК в пгт Демьяново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количеств залов, для занятия физической культурой и спортом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Созданы малые спортивные площадки | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма «Дом для молодой семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | семей | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Решаемая задача, | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование мероприятия |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  |  | Всего по программе | 70467,3 | 4207,1 | 48993,9 | 65 | 2858,3 | 914,8 | 9000,8 | 1729,1 | 1348 | 1350,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 35968,4 | 355,5 | 35061,6 | 0 | 551,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 19844,7 | 461,4 | 10732,5 | 0 | 19,9 | 237,8 | 4907,8 | 1187 | 1148 | 1150,3 |  |
|  |  | Бюджет района | 5418,5 | 890,2 | 2699,8 | 65 | 287,1 | 124,5 | 409,8 | 542,1 | 200 | 200 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9235,7 | 2500 | 500 | 0 | 2000 | 552,5 | 3683,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Молодежь Подосиновского района Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка самоопределения молодёжи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение и организация деятельности лагерей труда и отдыха, участие молодежи в профильных сменах областных лагерей | Бюджет района | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО,ЦЗН |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий:Профессиональная ориентация выпускников школ; акция «Профессиональный выбор»; День выпускника; "Слет выпускников" и др | Бюджет района | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО,ЦЗН |
| 1.2 | Содействие становлению и укреплению молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий направленных на поддержку и укрепление молодой семьи, развитие клубов молодых семей (конкурсы «Её величество – семья», «Молодежное подворье» и др.) | Бюджет района | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК,КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В. Отрокова»*, Совет молодых |
|  | Задача 2. Разработка механизмов государственной поддержки молодежных инициатив, программ и проектов, организационное и педагогическое сопровождение их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Конкурс социально-значимых программ и проектов, среди учреждений, организаций, принимающих участие в реализации молодежной политики, на конкурсной основе | Бюджет района | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 2.1.2 | Участие в областных, региональных, всероссийских, международных в научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах», фестивалях, по актуальным проблемам молодежных и детских общественных организаций и объединений | Бюджет района | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО НОО «Доброцентр» |
| 2.1.3 | Поддержка волонтерского движения, обучение волонтеров. Проведение акций «Неделя добра», «БлагоДарю», «Подари детям радость» и др. | Бюджет района | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, НОО «Доброцентр |
| 2.2 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содействие деятельности детским и молодежным общественным объединения патриотической направленности, патриотических клубов и организаций, работающих по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. | Бюджет района | 31,8 | 8,7 | 6, 9 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО |
| 2.2.2 | Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию (День призывника, «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», «Помоги ветерану», встречи молодежи с ветеранами ВОВ, молодежная социальная акция «Ветеран живет рядом», экскурсии для одаренной и талантливой молодежи в мемориальный Дом – музей И.С.Конев, акция по вручению паспортов гражданина России «Я – гражданин» и др.) | Бюджет района | 78,6 | 9,0 | 12, 1 | 3,5 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | ОК, УО, Совет молодых, ТП УФМС*, Совет ветеранов*, ДДТ ОК, УО, Совет молодых, ТП УФМС*, Совет ветеранов*, ДДТ |
| 2.3 | Поддержка проектов творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития инициативной и талантливой молодежи, и ее информирование о потенциальных возможностях развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение районных мероприятий (районный этап областного конкурса «Лидер года», Волонтер года», школьные краеведческие чтения, «Шире круг», «Подосиновские звездочки», открытый конкурс фортепианных миниатюр, фестиваль бардовской песни «Белые ночи в Подосиновце» и др.) | Бюджет района | 116,1 | 15,0 | 5,0 | 5,3 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,8 | 20,0 | 20,0 | ОК, УО ДДТ |
| 2.3.2 | Организация участия молодежи в межрайонных и областных мероприятиях направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи и гражданско-патриотического воспитания («Молодые дарования», «Мастеровые Вятки», Лидер 21 века, «Сыны Отечества и др.) | Бюджет района | 208,8 | 12,2 | 5 | 11,6 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | ОК |
| 2.3.3 | Организация и проведение мероприятий проекта «Кто, если не мы!» | Областной бюджет | 210,0 | 0 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
|  | Задача 3. Осуществление комплексной профилактической работы в сфере решения проблем социальной адаптации подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация и проведение районных гражданско-патриотических, оборонно-спортивных, военно-патриотических акций, сборов, соревнований, мероприятий соревнований («Дни здоровья» для старшеклассников и работающей молодежи, «День выпускника», «День молодежи», Фестиваль молодежного творчества в рамках Дня молодежи, районный туристический слет, туристический слет «Подросток»,, фестиваль-конкурс агитбригад, по профилактике асоциальных явлений «За ЗОЖ» и др.) | Бюджет района | 94,8 | 9,5 | 0,9 | 3,4 | 6,0 | 5,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ОК, УО, Совет молодых КДН и ЗП |
| 3.2 | Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение занятий и мероприятий на базе образовательных учреждений по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и алкоголя; | Бюджет района | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, ЦРБ им. Н.В. Отрокова»* |
| 3.2.2 | Информационная поддержка и реализация профилактических программ (направление профилактики зависимостей, вредных привычек в молодежной среде) среди общественных детских и молодежных объединений на конкурсной основе | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 3.3 | Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение занятий и мероприятий: | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, КДН и ЗП |
|  | по профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Предоставление услуг, проведение занятий и мероприятий на базе учреждений органов по делам молодежи в целях организации информационно-просветительской работы по проблемам заболеваний, передающихся половым путем, СПИД, ВИЧ – инфекций, сохранения репродуктивного здоровья | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | x | х | x | ОК, УО, ЦРБ им. Н.В. Отрокова»* |
| 3.4.2 | Проведение районных профилактических акций (акция борьбы со СПИДом, наркотиками, алкоголем, курением «Я выбираю жизнь», акция «Марафон профилактики» и др.) | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, НОО «Доброцентр» |
| 3.5 | Формирование установок толерантного сознания, профилактика национальной и религиозной нетерпимости среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности и Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО |
| 3.5.4 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, КДН и ЗП |
| 3.5.5 | Разработка и изготовление буклетов, методических рекомендаций, информационных листов о молодежной субкультуре; проблемах профилактики экстремистских настроений среди молодежи. | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| Задача 4 Совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации программ молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Научно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение образовательных мероприятий для исполнителей и участников Программы (Круглый стол с советами молодых, Слет детских общественных организаций «Костер Дружбы», «Учеба Лидеров» и др.) | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, УО, ДДТ |
| 4.1.2 | Смотр конкурс среди сельских и городских поселений на лучшую организацию работы с молодежью | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НОО «Доброцентр» |
| 4.1.3 | Приобретение и подписка на молодежные издания Приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей | Бюджет района | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 4.1.4 | Приобретение книг для молодежи | Бюджет района | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 4.1.5 | Приобретение туристического, спортивного оборудования и инвентаря | Бюджет района | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | ОК |
| Отдельное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение соревнований согласно календарному плану отдел культуры | бюджет района | 301,5 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 48,0 | 53,5 | 50,0 | 50,0 | ОК |
| 1.2 | Проведение ежегодной спартакиады среди городских и сельских поселений района | бюджет района | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, администрации поселений |
| 1.3. | Организация и проведение комплексных соревнований для допризывной молодежи | бюджет района | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК,УО |
| 1.4 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта в рамках борьбы с наркоманией «Спорт против наркотиков» | бюджет района | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УО,ОК |
| 1.5 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди ветеранов по различным видам спорта | бюджет района | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совет ветеранов,ОК |
| 1.6 | Организация, проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства и отдыха населения, обеспечение участия спортсменов района в областных и межрегиональных соревнованиях | бюджет района | 35,8 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК |
| 1.7 | Обеспечение участия в проведении ежегодных молодежных туристических слетов | бюджет района | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК |
| 1.8 | Медицинское обслуживание участников районных, зональных областных и межрегиональных соревнований | бюджет района | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК, КОГБУЗ ЦРБ имени Н.В. Отрокова»* |
| 2 | Материальное обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | бюджет района | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Администрация района, ОК |
| 3 | Поддержка участия спортсменов в районных, межрайонных, областных, региональных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия спортсменов в межрайонных, областных, региональных соревнованиях | бюджет района | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | Администрация района, ОК |
| 3.2 | Аренда транспорта для участия спортсменов в соревнованиях | бюджет района | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | Администрация района, ОК |
| 4. | Поддержка высших спортивных достижений, подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий | Областной бюджет | 18,8 | 0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 4.2 | Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд района | бюджет района | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
| 4.3 | Приобретение медикаментов, витаминов для учебно-тренировочных сборов (сборная района, осуществляет врач ЦРБ) | бюджет района | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОК |
|  | Отдельное мероприятие «Строительство ФОК п. Демьяново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение строительных работ | федеральный бюджет | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК, трудовые коллективы организаций, администрации поселений |
|  |  | бюджет области | 10438,1 | 0 | 10438,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 2558,5 | 0 | 2558,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК |
|  |  | бюджет области | 3103,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК |
|  |  | бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Создание малой спортивной площадки | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация района, ОК |
|  |  | бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Дом для молодой семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения, в том числе эконом класса или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом класса | всего | 17432,4 | 3737,7 | 698,5 | 0 | 2793,3 | 849,9 | 5666,4 | 1388,3 | 1148 | 1150,3 | Администрация района, ОК |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 968,4 | 355,5 | 61,6 | 0 | 551,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5997,5 | 384,2 | 65,5 | 0 | 19,9 | 237,9 | 1804,7 | 1187 | 1148 | 1150,3 |  |
|  |  | Бюджет района | 1230,8 | 498 | 71,4 | 0 | 222,1 | 59,5 | 178,5 | 201,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 9235,7 | 2500,0 | 500,0 | 0,0 | 2000,0 | 552,5 | 3683,2 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельных мероприятий и подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | «Развитие спорта и молодежной политики» | ответственный исполнитель | 890,2 | 2699,8 | 65,0 | 287,1 | 124,5 | 409,8 | 542,1 | 200 | 200 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Дом для молодой семьи» | ответственный исполнитель | 498,0 | 71,4 | 0 | 222,1 | 59,5 | 178,5 | 201,3 | 0 | 0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | «Молодежь Подосиновского района Кировской области» | ответственный исполнитель | 0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» | ответственный исполнитель | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 95,9 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Строительство ФОК в пгт Демьяново | ответственный исполнитель | 0 | 2558,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | ответственный исполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа | «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» | ответственный исполнитель ОК | 302,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа | «Молодежь Подосиновского района Кировской области» | ответственный исполнитель | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________

Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | «Развитие спорта и молодежной политики» | всего | 4207,1 | 48993,9 | 65 | 2858,3 | 914,8 | 9000,8 | 1729,1 |  | 1348,0 | 1351,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 355,5 | 35061,6 | 0 | 551,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 461,4 | 10732,5 | 0 | 19,9 | 237,8 | 4907,8 | 1187 |  | 1148 | 1151,3 |
|  |  | бюджет района | 890,2 | 2699,8 | 65 | 287,1 | 124,5 | 409,8 | 542,1 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 0 | 2000,0 | 552,5 | 3683,2 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Дом для молодой семьи» | всего | 3737,73 | 698,5 | 0 | 2793,3 | 849,8 | 5666,4 | 1388,3 |  | 1148 | 1151,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 355,5 | 61,6 | 0 | 551,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 384,2 | 65,5 | 0 | 19,9 | 237,8 | 1804,7 | 1187 |  | 1148 | 1151,3 |
|  |  | бюджет района | 498,03 | 71,4 | 0 | 222,1 | 59,5 | 178,5 | 201,3 |  | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 0 | 2000,0 | 552,5 | 3683,2 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | «Молодежь Подосиновского района Кировской области» | всего | 0 | 255,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,8 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 210,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,8 |  | 100,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» | всего | 0 | 43,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 95,9 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 95,9 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие | Строительство ФОК в пгт Демьяново | всего | 0 | 47996,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 10438,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 2558,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138,5 | 200 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103,1 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,4 | 200 |  | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа | ВЦП «Молодежь Подосиновского района Кировской области» | всего | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа | ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» | всего | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 77,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 302,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

_______________________________________