| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.02.2023 |  | № | 41 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении Дорожной карты по реализации мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости в 2023 – 2026 годах

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости в 2023 – 2026 годах согласно приложению.

- Назначить ответственным исполнителем за выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения отдел по УМИ и ЗР Администрации Подосиновского района (М.В. Бестужева).

- Соисполнителями реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» являются муниципальные образования Подосиновского муниципального района.

- Рекомендовать главам муниципальных образований Подосиновского муниципального района:

  - Разработать Дорожную карту по реализации мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости в 2023 – 2026 годах (далее – Дорожная карта) в рамках соответствующего поселения Подосиновского района;

  - Назначить ответственных исполнителей за выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Муниципальным образованиям Подосиновского муниципального района представлять информацию о выполнении мероприятий Дорожной карты ежемесячно на 1 число, следующего за отчетным месяцем.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Подосиновского района Кировской области по адресу https://podosadm-r43.gosuslugi.ru/ в разделе «Деятельность» («Земельно-имущественные отношения», «Имущественные отношения»).

Первый заместитель

главы Администрации

Подосиновского района          Е.В. Терентьева

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Подосиновского района

от  13.02.2023  №  41

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости в 2023 – 2026 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по реализации Федерального закона от 302.12.2020 № 518-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение лица (лиц), ответственных за выполнение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на уровне муниципального образования | Ответственные лица определены | до 01.03.2023 |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 2. | Создание комиссии по проведению осмотров объектов недвижимости в рамках реализации мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости (далее – Комиссия) | Комиссия утверждена распоряжением Администрации района | до 01.03.2023 |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. |
| Предварительные мероприятия по реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| 3. | Проведение анализа сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, в том числе об их правообладателях, содержащихся в документах, находящихся в архивах и (или) в распоряжениях администрации муниципального образования, а также в открытых источниках. | Анализ сведений о ранее учтенных объектах недвижимости проведен | На постоянной основе |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 4. | Формирование групп объектов недвижимости по следующим признакам: объекты недвижимости, в отношении которых правообладатель известен; объекты недвижимости, в отношении которых правообладатель не известен; объекты, в отношении которых проведение мероприятий по выявлению не требуется (МКД, земельные участки под МКД, муниципальная, федеральная, областная собственность, земельные участки неразграниченной собственности, находящиеся в аренде); объекты, подлежащие снятию с учета; объекты недвижимости, в отношении которых требуется проведение иных мероприятий(выморочное, бесхозяйное имущество) | Объекты недвижимости разделены на группы по характерным признакам | Актуализация на постоянной основе |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| Информационное взаимодействие с правообладателями ранее учтенных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение разъяснительной работы с правообладателями ранее ученных объектов недвижимости, сведения о которых известны (посредством почтовой, телефонной, электронной связи, личных контактов), в целях регистрации ими права собственности самостоятельно, на добровольной основе | Разъяснительная работа проводится | На постоянной основе |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 6. | Информирование юридических и физических лиц о необходимости регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости (публикации на сайте муниципального образования, печатных средствах массовой информации, стендах, квитанциях на уплату коммунальных услуг, социальных сетях и т.д.) | Информирование осуществляется | На постоянной основе |  | Глава Подосиновского района С.П. Синицын Заведующий отделом по УМИ и ЗР М.В. Бестужева Глава Администрации Демьяновского городского поселения С.Г. Инькова Глава Подосиновского городского поселения М.В. Крутоумова Глава Пинюгского городского поселения М.В. Диланова Глава Яхреньгского сельского поселения Д.Ю. Мосеев Глава Утмановского сельского поселения И.Г. Мацьоха И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Н.В. Краева |
| Реализация мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |
| 7. | Осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного строительства Комиссией, составления акта осмотра | Осмотр здания, сооружения произведен, составлен акт осмотра | По мере выполнения плана- задания |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 8. | Направление запросов в органы, указанные в части 4 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ для получения сведений о правообладателях, а так же иные органы, в распоряжении которых, имеется необходимая информация (муниципальные районные архивы, БТИ, ресурсоснабжающие организации) | Запросы направлены | По мере выполнения плана- задания |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 9. | Анализ полученных сведений и информации из источников, указанных в пунктах 3 и 8 настоящей Дорожной карты | Анализ сведений и информации произведен | В течение 5 рабочих дней с момента получения информации и сведений |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 10. | Подготовка проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости | Проект решения подготовлен | В течение 5 рабочих дней с момента сбора необходимых информации и сведений |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 11. | Размещение проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости на официальном сайте муниципального образования с указанием сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, сроке, в течение которого могут быть представлены возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости | Проект решения размещен на сайте муниципального образования | 3 рабочих дня с момента подготовки проекта решения |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 12. | Направление проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, выявленному в качестве правообладателя с указанием срока для предоставления возражений | Проект решения направлен правообладателю | 5 рабочих дней с момента подготовки проекта решения |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 13. | Принятие муниципальным образованием решения о выявлении правообладателя при отсутствии возражений выявленного правообладателя через 45 календарных дней | Решение принято | 3 рабочих дня с момента окончания срока на возражения |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 14. | Направление решения и документов, предусмотренных частью 6 статьи 5 Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ, в орган регистрации прав | Решение и документы направлены в орган регистрации прав | 5 рабочих дней со дня принятия решения |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 15. | Контроль за внесением сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости в ЕГРН | Сведения о правообладателе внесены в ЕГРН | На постоянной основе |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| Реализация мероприятий по снятию ранее учтенных объектов недвижимости с кадастрового учета |  |  |  |  |  |
| 16. | Осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного строительства Комиссией, составления акта осмотра | Осмотр здания, сооружения произведен, составлен акт осмотра | По мере выполнения плана- задания |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 17. | Подготовка заявления о снятии здания, сооружения или объекта незавершенного строительства с государственного кадастрового учета | Заявление о снятии здания, сооружения или объекта незавершенного строительства подготовлено | 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 18. | Направление заявления о снятии с учета здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в орган регистрации прав с приложением акта осмотра | Заявление направлено в орган регистрации прав | По истечении 30- дневного срока с момента уведомления лица, выявленного в качестве правообладателя |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 19. | Контроль за внесением сведений о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости в ЕГРН | Объект недвижимости снят с кадастрового учета | 5 рабочих дней со дня принятия решения о выявлении правообладателя |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| Мероприятия по регистрации права муниципальной, областной и федеральной собственности |  |  |  |  |  |
| 20. | Регистрация права муниципальной собственности на ранее учтенные объекты недвижимости | Право муниципальной собственности зарегистрировано | 5 рабочих дней с момента выявления объекта |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| 21. | Направление в адрес уполномоченных органов информации о необходимости регистрации права собственности на ранее учтенные объекты недвижимости, относящиеся к федеральной или областной собственности | Информация направлена | 5 рабочих дней с момента выявления объекта |  | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| Мероприятия по работе с ранее учтенными объектами недвижимости, являющимися бесхозяйным или выморочным имуществом |  |  |  |  |  |
| 22. | Направление в адрес уполномоченных органов информации о постановке на кадастровый учет (при необходимости) и регистрации права на бесхозяйное или выморочное имущество | Регистрация права собственности муниципальным образованием при отсутствии собственника | На постоянной основе |  | Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |
| Мероприятия по взаимодействию с министерством имущественных отношений и Управлением Росреестра по Кировской области |  |  |  |  |  |
| 23. | Направление отчетности по реализации плана-задания н выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости | Отчетность направлена | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |  |
| 24. | Направление предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Предложениия направлены | На постоянной основе | Глава Подосиновского района Синицын С.П. Заведующий отделом по УМИ и ЗР Бестужева М.В. Глава Администрации Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. Глава Подосиновского городского поселения Крутоумова М.В. Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е.А. Глава Яхреньгского сельского поселения Мосеев Д.Ю. Глава Утмановского сельского поселения Мацьоха И.Г. И. о. главы Администрации Пушемского сельского поселения Медведева С.С. |  |

____________