| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.11.2019 |  | № | 663 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О внесении изменений в распоряжение Администрации Подосиновского района от 05.09.2019 № 531

- Внести следующие изменения в распоряжение Администрации Подосиновского района от 05.09.2019 № 531 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

  - Приложение «План мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  утвердить в новой редакции согласно приложению.

Глава Подосиновского района      С.П. Синицын

УТВЕРЖДЕН

Приложение

распоряжением Администрации							                         Подосиновского  района

от 06.11.20192019    №  663

План

мероприятий («дорожная карта») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.1. | Размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень | - | 01.05.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, управление делами Администрации района |
| 1.1.1. | Предоставление информации по опубликованию на официальном сайте муниципального образования сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.2. | Нормативное правовое обеспечение | - | 01.12.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.2.1. | Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт (далее - НПА), регулирующий порядок учета и ведения реестра муниципального имущества в части установления формата, состава и объема сведений об объектах, подлежащих размещению на сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также сроков размещения, актуализации таких сведений | 01.08.2019 | 01.12.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.2.2. | Приведение ранее принятых в муниципальном образовании НПА в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.2.3. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую: - порядок проведения оценки эффективности использования имущества; - показатели эффективности использования муниципального имущества; - методика оценки эффективности использования имущества. | 01.08.2019 | 01.12.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.2.4. | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом, предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 01.08.2019 | 01.12.2019 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.3. | Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества | - | 01.10.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.3.1. | Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества | - | 01.10.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия |
| 1.3.2. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 01.08.2020 | 30.08.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия |
| 1.3.3. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 25.08.2020 | 01.09.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, УО, отдел культуры, УВЖО, управление делами Администрации района |
| 1.3.4. | Направление предложений по дополнению перечней муниципального имущества на основе сведений, учтенных в реестрах муниципального имущества в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 01.09.2020 | 20.09.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.3.5. | Представление информации о дополнении (или) утверждении перечней муниципального имущества в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.4. | Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества | - | 01.10.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.4.1. | Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества | - | 01.10.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия |
| 1.4.2. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 01.08.2021 | 30.08.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия |
| 1.4.3. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 25.08.2021 | 01.09.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района, УО, отдел культуры, УВЖО, управление делами Администрации района |
| 1.4.4. | Направление предложений по дополнению перечней муниципального имущества на основе сведений, учтенных в реестрах муниципального имущества в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 01.09.2021 | 20.09.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |
| 1.4.5. | Представление информации о дополнении (или) утверждении перечней муниципального имущества в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Отдел по УМИ и ЗР Администрации района |

__________