АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2025 |  | № | 108 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры района к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами, Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу мероприятий по сезонной подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов по Подосиновскому району, по согласованию с администрациями городских и сельских поселений,        руководителями муниципальных учреждений, руководителями жилищно-коммунальных организаций района согласно приложению 1.

- Утвердить объёмы заготовки топлива муниципальными     учреждениями, ресурсоснабжающими организациями района на 2025/2026 годы, по согласованию с администрациями городских и сельских            поселений, руководителями муниципальных учреждений, руководителями ресурсоснабжающих организаций района согласно приложению 2.

- Утвердить состав оперативной группы по сезонной подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства       Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов        согласно приложению 3.

- Рекомендовать главам администраций городских  поселений,  руководителям муниципальных учреждений, руководителям жилищно-коммунальных организаций района:

  - Создать до 01.06.2025 года комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

  - Взять под контроль выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с 10.05.2025 по 01.08.2025 (еженедельно).

  - Осуществить  до 15.08.2025 года подготовку жилищного фонда к осеннее-зимнему периоду 2025-2026  годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов.

  - Обеспечить до 01.08.2025 года готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительном периоде 2025/2026 годов.

  - Сформировать до 01.11.2025 года резервные запасы материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения муниципальных образований.

  - Сформировать до 15.09.2025 года  резервные фонды администраций городских  поселений, предназначенных для финансового обеспечения в 2025 году непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

  - Провести до 01.09.2025 года комплекс противопожарных мероприятий всеми управляющими компаниями и эксплуатирующими организациями жилищного фонда и объектов бюджетной сферы.

  - Провести до 01.10.2025 года обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированых потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

  - Обеспечить до 15.09.2025 года объекты жизнеобеспечения поселений резервными источниками электроснабжения (на праве собственности, договорных отношений).

  - Взять под контроль заготовку топлива и принять меры по обеспечению к 15.09.2025 и поддержание в течение осеннее-зимнего периода 2025/2026 годов нормативных запасов топлива на котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы поселений района.

  - Обеспечить до 01.09.2025  года наличие резервного топлива на основании действующих нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными актами.

  - Организовать работу совместных комиссий администраций городских  поселений района по приемке и хранению основных видов топлива из представителей муниципальных образований района и предприятий и организаций, обеспечивающих работу объектов жизнеобеспечения района.

  - Осуществлять ежемесячный мониторинг заготовки и наличия топлива.

  - Организовать постоянный контроль за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливо-энергетические ресурсы.

  - Обеспечить до 15.09.2025  года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, предусмотренных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.03.2013     № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Представить в управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района паспорта готовности поселений района к осеннее-зимнему периоду 2025/2026 годов до 01.10.2025 года.

  - Усилить контроль за рациональным и экономным использованием топливных ресурсов, повысить ответственность руководителей теплоснабжающих организаций в поселениях района за решение вопросов, связанных с проведением сезонной подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов объектов жизнеобеспечения, формированием резервных запасов материально-технических ресурсов для локализации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, заготовкой качественного топлива и соблюдением условий его хранения.

  - Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и дальнейшей их постановке на учет и государственной регистрации прав собственности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». Информацию о бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры направлять в управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района ежеквартально.

- Финансовому управлению Администрации района  (Терентьева Е.В.):

  - Предусмотреть в бюджете района на 2025 год в полном объёме расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов муниципальных

учреждений, обеспечить планирование, учёт расходов по ОСГУ с           дополнительной классификацией.

  - Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов считать первоочередными расходами бюджета района, бюджетов поселений и направлять ассигнования на них в приоритетном порядке.

  - Обеспечить в полном объёме средства на софинансирование целевых средств, полученных в бюджет района, бюджеты поселений на    реализацию программы мероприятий по сезонной подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов по Подосиновскому району.

- Определить ответственных за сезонную подготовку к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов в лице руководителей муниципальных учреждений, руководителей жилищно-коммунальных организаций района, а так же:

  - Заместителя главы Администрации района, заведующего      отделом по социальным вопросам и профилактике правонарушений               Русинова Л.П. – по объектам культуры и образованию.

  - Заместителя главы Администрации района, начальника   управления  по вопросам жизнеобеспечения Печерина В.Ю. – по объектам жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района.

7. Общий контроль за выполнением постановления оставляю за     собой.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подосиновского района.

Глава Подосиновского района          Д. В. Копосов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 15.05.2025  № 108

СОСТАВ

оперативной группы по сезонной подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов

| ПЕЧЕРИН Владимир Юрьевич МИКУРОВА Мария Николаевна | -заместитель главы Администрации района по вопросам жизнеобеспечения, руководитель районной оперативной группы -заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Администрации района, главный градостроитель Подосиновского района |
| --- | --- |
| КАДИМОВА Светлана Николаевна Члены оперативной группы: | -ведущий специалист управления по вопросам жизнеобеспечения Администрации района, секретарь |
| ШОРОХОВ Александр Иванович БЯКОВ Сергей Анатольевич ДУРЯГИН Иван Серафимович ОКУЛОВСКАЯ Маргарита Федоровна РУСИНОВ Леонид Павлович ТЕРЕНТЬЕВА Елизавета Владимировна ТРУФАКИНА Ирина Николаевна УЛАНОВ Евгений Владимирович ___________ | - директор ООО «Система» (по согласованию) -директор ООО «Теплосервис Плюс» (по согласованию) - директор ООО « Теплоэнергия» (по согласованию) - начальник управления образования Администрации района - заместитель главы Администрации района, заведующий отделом по социальным вопросам и профилактике правонарушений - первый заместитель главы Администрации района, начальник финансового управления Администрации района - заведующая отделом культуры Администрации района - директор ООО «УК Жилсервис» (по согласованию) |

#### Приложение 2

#### УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 23.05.2025  № 108

ОБЪЁМЫ

заготовки топлива муниципальными учреждениями, ресурсоснабжающими организациями Подосиновского района на осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Наименование учреждения |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрова (м3) | Щепа (м3) | Опил (м3) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| МКОУ СОШ с. Утманово | 620,0 | 0 | 0 | Директор Попова Е.В. |
| МКОУ СОШ с. Яхреньга | 315,0 | 0 | 0 | Директор Пирогова Г.В. |
| МКУ ДОСШ пгт Подосиновец | 280,0 | 0 | 0 | Директор Митрофанов С.Н. |
| МКУК «Подосиновский краеведческий музей» | 55,0 | 0 | 0 | И. о директора Суетина М.А. |
| Лунданская сельская библиотека, филиал МКУК «Подосиновская МБС» | 21,0 | 0 | 0 | Директор Савинцева О.Н. |
| Администрация Утмановского сельского поселения | 20,0 | 0 | 0 | Глава Администрации Мацьоха И.Г. |
| МКУК «Утмановский СДК» | 55,0 | 0 | 0 | Директор Шадрина О.В. |
| Лунданский территориальный отдел Администрации Демьяновского городского поселения | 20,0 | 0 | 0 | Заведующая отделом Жидкова Е.А. |
| Зареченский СДК филиал МКУК ЦК и Д пгт Демьяново | 68,0 | 0 | 0 | Директор Поринец Н.А. |
| МКУ ФОК с. Яхреньга | 250,0 | 0 | 0 | Директор Шехирева Т.А. |
| Здание пожарная часть | 73 | 0 | 0 | Глава Яхреньгского сельского поселения Шехирев Ю.Н. |
| Администрация Пушемского сельского поселения | 45,0 | 0 | 0 | Глава Администрации Галанина А.В. |
| МКУК «Скрябинский сельский клуб» | 45,0 | 0 | 0 | Директор Ожиганова Е.А. |
| МКУК «Борокский СДК» | 366, 0 | 0 | 0 | Директор Островская Е.А. |
| ИТОГО местный бюджет | 2233,0 | 0 | 0 |  |
| ООО «Теплоэнергия» | 6200,0 | 0 | 0 | Директор Дурягин И. С. |
| ООО «Хорошее тепло» | 0 | 19150,0 | 0 | Генеральный директор Жуков К.Л. |
| ООО « Система» | 3861,0 | 223,0 | 408,0 | Директор Шорохов А.И. |
| ООО «Теплосервис Плюс» | 0 | 7650,0 | 9740,0 | Директор Бяков С.А. |
| МУП «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» | 280,0 | 0 | 0 | Директор Арсеньева Я.В. |
| ИТОГО ресурсоснабжающие организации | 10341,0 | 27023,0 | 10148,0 |  |
| ВСЕГО | 12574,0 | 27023,0 | 10148,0 |  |

___________

Приложение 3

#### УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 15.05.2025 № 108

ПРОГРАММА

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по  Подосиновскому  району.

| №п./п. | Собственник объекта | Объект ремонта | Сметная стоимость т. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Недостающие средства | Фактическое исполнение мероприятий на 01..2025. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифная составляющая | Инвестиции предприятия | Внебюджетные средства | Бюджет поселения | Районный бюджет | Областной бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Администрация Демьяновского городского поселения | Ремонт тепловых сетей ГВС от ЦТП № 4 до тепловой камеры д/с № 5 пгт Демьяново | 1 143,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,190 | 0,00 | 1 371,600 | 0,00 | 01.11.2025 | Глава Демьяновского городского поселения А.В. Заболотских |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Советская, 39 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 01.11.2025 |  |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков, 13 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 01.11.2025 |  |
|  |  | Устройство резервуара- накопителя у водопроводной башни д. Нижнее Маялово | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 01.11.2025 |  |
|  |  | реконструкция системы водоснабжения пгт Демьяново: работы по устройству водопровода по маршруту ул. Набережная- Центральная до ул. Ворошилова | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 01.11.2025 |  |
|  |  | итого: | 19 323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,190 | 0,00 | 1 371,600 | 18 180,00 |  |  |
|  | ООО « Хорошее тепло» | Здание котельной №1 (галерея топливоподачи) | 1505,00 | 0,00 | 1505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.2025 |  |
|  |  | Котел ДКВр 10-13(замена части труб, частичная замена колосников) | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.2025 |  |
|  |  | Котел ДКВр 6,5-13(замена части труб, частичная замена колосников) | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.2025 |  |
|  |  | Котел ДКВр 6,5-13(замена части труб, частичная замена колосников) | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.2025 |  |
|  |  | итого: | 2603,00 | 0,00 | 2603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | ООО «Теплосервис Плюс» | Котельная №3 (ревизия котлов и ремонт котельного оборудования) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 | Директор ООО «Теплосервис Плюс» Бяков С. А. |
|  |  | Ремонт котла № 1,2,3 (огнеупорные работы) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |  |
|  |  | Частичная замена колосников в топках котлов | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |  |
|  |  | Ревизия оборудования, чистка подогревателей № 3,4,5. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |  |
|  |  | Ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до УТ 3 | 1443,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1443,742 | 0,00 | 01.09.2025 |  |
|  |  | итого: | 1773,742 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1443,742 | 0,00 |  |  |
| 4. | Администрация Подосиновского городского поселения | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Боровая, д.6а до здания КОГОБУ СШ пгт Подосиновец, ул. Боровая, д.6 | 1392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1322,33 | 0,00 |  | Крутоумова М. В. |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец , ул. Советская 77а до здания МКУК «Подосиновский РДК»по адресу Подосиновец , ул. Советская, д.38 | 1550,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,52 | 0,00 | 1472,66 | 0,00 |  |  |
|  |  | Проект и строительство тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адрес: пгт Подосиновец, ул. Школьная, 3 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 7 850,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Замена водогрейного котла КВр-0,93 в котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 12а | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 0,00 | 807,5 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной по адресу: пгт. Подосиновец ул. Советская, д. 12 а | 2 038,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 1 936,33 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной по адресу: пгт. Подосиновец. ул. Советская. д. 77а | 1992,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 | 1 892,51 | 0,00 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция наружного трубопровода теплосетеи от котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская. д. 77а | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Мелиараторов | 1557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,85 | 0,00 | 1 479,15 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Льнозаводская | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 644,10 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Пролетарская | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 0,00 | 1 679,60 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Тестова | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 1 433,55 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Полярная | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Труда | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт. Подосиновец ул. Олемпийская – ул. Советская | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 712,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных сетей и канализационных колодцев ул. Советская пгт. Подосиновец | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 5 795,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев ул. Спортивная. ясная, Механизаторская пгт Подосиновец | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 4 845,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных сетей и канализационных колодцев ул. Боровая. Торговая. пгт Подосиновец | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных сетей и канализационных колодцев ул. Боровая. Рабочая пгт Подосиновец | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 3 230,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | итого: | 41 284,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814,63 | 0,00 | 39 470,23 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО ресурсоснабжающие организации |  | 4 376,742 | 0,00 | 2 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,742 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 60 608,65 | 0,00 | 2 933,00 | 0,00 | 1 886,82 | 0,00 | 42 285,572 | 18 180,00 |  |  |

_________