АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 27.06.2025 |  | № | 339 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О результатах оценки эффективности реализации в 2024 году муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Подосиновского района от 02.08.2013 №166 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ Подосиновского района» и решением Коллегии при главе Подосиновского района (протокол заседания коллегии от 27.06.2025 № ___):

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год  согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на едином интернет-портале https://podosinovskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru.

Глава Подосиновского района         Д.В. Копосов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением  Администрации Подосиновского района

от 27.06.2025  №  339

О Ц Е Н К А

эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района за 2024 год

| № п/п | Срок реализации МП | Наименование муниципальной программы | Оценка достижения показателей эффективности,(%) | Уровень выполнения мероприятий, (%) | Уровень финансирования МП (Уф), (%) | Оценка эффективности реализации МП (значение) | Оценка эффективности реализации МП | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014-2027 | Развитие образования | 100,8 | Х | 99,3 | 100,1 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2 | 2014-2027 | Развитие культуры | 124,7 | 100,0 | 98,1 | 107,6 | выше 80% , эффективность реализации программы оценивается как высокая | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | 2014-2027 | Развитие спорта и молодежной политики | 95,7 | Х | 100,0 | 97,8 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4 | 2014-2027 | Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций | 100,0 | Х | 98,6 | 99,3 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5 | 2014-2027 | Развитие транспортной системы | 99,9 | 100,0 | 97,1 | 99,0 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | 2014-2027 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 100,0 | 100,0 | 90,1 | 96,7 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | 2014-2027 | Управление муниципальным имуществом | 89,9 | Х | 96,4 | 93,1 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8 | 2014-2027 | Развитие муниципального управления | 94,1 | 100 | 99,3 | 97,8 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | 2014-2027 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 103,5 | Х | 100,0 | 101,7 | не менее 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10 | 2014-2027 | Профилактика правонарушений и преступлений | 99,8 | Х | 100,0 | 99,9 | выше 80%, уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | 2014-2027 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 117,1 | Х | 90,6 | 103,8 | выше 80% - муниципальная программа эффективна | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 12 | 2014-2027 | Развитие строительства и архитектуры | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выше 80%, уровень эффективности реализации МП оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 13 | 2014-2027 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | выше 80%, уровень эффективности реализации МП оценивается как высокий | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 14 | 2014-2027 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 102,1 | 50,0 | 100,0 | 84,0 | выше 80% - муниципальная программа эффективна | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 15 | 2024-2030 | Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района | 100,0 | 100,0 | Х | 100,0 | выше 80% - муниципальная программа эффективна | эффективна, целесообразна к финансированию |

Х - не рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной муниципальной программой