АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.05.2023 |  | № | 118 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры района к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами, Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу мероприятий по сезонной подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов по Подосиновскому району, по согласованию с администрациями городских и сельских поселений,        руководителями муниципальных учреждений, руководителями жилищно-коммунальных организаций района согласно приложению 1.

- Утвердить объёмы заготовки топлива муниципальными     учреждениями, ресурсоснабжающими организациями района на 2023/2024 годы, по согласованию с администрациями городских и сельских            поселений, руководителями муниципальных учреждений, руководителями ресурсоснабжающих организаций района согласно приложению 2.

- Утвердить состав оперативной группы по сезонной подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства       Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов        согласно приложению 3.

- Рекомендовать главам администраций городских  поселений,  руководителям муниципальных учреждений, руководителям жилищно-коммунальных организаций района:

  - Создать до 01.06.2023 года комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов.

  - Взять под контроль выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками с 10.05.2023 по 01.08.2023 (еженедельно).

  - Осуществить  до 15.08.2023 года подготовку жилищного фонда к осеннее-зимнему периоду 2023-2024  годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/2023 годов.

  - Обеспечить до 01.08. 2023  года готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительном периоде 2023/2024 годов.

  - Сформировать до 01.11.2023 года резервные запасы материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения муниципальных образований.

  - Сформировать до 15.09.2023 года  резервные фонды администраций городских  поселений, предназначенных для финансового обеспечения в 2023 году непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

  - Провести до 01.09.2023 года комплекс противопожарных мероприятий всеми управляющими компаниями и эксплуатирующими организациями жилищного фонда и объектов бюджетной сферы.

  - Провести до 01.10.2023 года обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированых потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

  - Обеспечить до 15.09.2023 года объекты жизнеобеспечения поселений резервными источниками электроснабжения (на праве собственности, договорных отношений).

  - Взять под контроль заготовку топлива и принять меры по обеспечению к 15.09.2023 и поддержание в течение осеннее-зимнего периода 2023/2024 годов нормативных запасов топлива на котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы поселений района.

  - Обеспечить до 01.09.2023  года наличие резервного топлива на основании действующих нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными актами.

  - Организовать работу совместных комиссий администраций городских  поселений района по приемке и хранению основных видов топлива из представителей муниципальных образований района и предприятий и организаций, обеспечивающих работу объектов жизнеобеспечения района.

  - Осуществлять ежемесячный мониторинг заготовки и наличия топлива.

  - Организовать постоянный контроль за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливо-энергетические ресурсы.

  - Обеспечить до 15.09.2022  года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 20223-2024 годов, предусмотренных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.03.2013     № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

  - Представить в управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района паспорта готовности поселений района к осеннее-зимнему периоду 2022/2023 годов до 01.10.2023 года.

  - Усилить контроль за рациональным и экономным использованием топливных ресурсов, повысить ответственность руководителей теплоснабжающих организаций в поселениях района за решение вопросов, связанных с проведением сезонной подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов объектов жизнеобеспечения, формированием резервных запасов материально-технических ресурсов для локализации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, заготовкой качественного топлива и соблюдением условий его хранения.

  - Проводить мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и дальнейшей их постановке на учет и государственной регистрации прав собственности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». Информацию о бесхозяйных объектах коммунальной инфраструктуры направлять в управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации района ежеквартально.

- Финансовому управлению Администрации района  (Терентьева Е.В.):

  - Предусмотреть в бюджете района на 2024 год в полном объёме расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов муниципальных

учреждений, обеспечить планирование, учёт расходов по ОСГУ с дополнительной классификацией.

  - Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов считать первоочередными расходами бюджета района, бюджетов поселений и направлять ассигнования на них в приоритетном порядке.

  - Обеспечить в полном объёме средства на софинансирование целевых средств, полученных в бюджет района, бюджеты поселений на    реализацию программы мероприятий по сезонной подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов по Подосиновскому району.

- Определить ответственных за сезонную подготовку к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов в лице руководителей муниципальных учреждений, руководителей жилищно-коммунальных организаций района, а так же:

  - Заместителя главы Администрации района, заведующего      отделом по социальным вопросам и профилактике правонарушений               Русинова Л.П. – по объектам образования и учреждений культуры.

  - Заместителя главы Администрации района, начальника   управления  по вопросам жизнеобеспечения Печерина В.Ю. – по объектам жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района.

7. Общий контроль за выполнением постановления оставляю за     собой.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подосиновского района.

Глава Подосиновского района         Д.В. Копосов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 12.05.2023 №  118

СОСТАВ

оперативной группы по сезонной подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов

| ПЕЧЕРИН Владимир Юрьевич МИКУРОВА Мария Николаевна | -заместитель главы Администрации района по вопросам жизнеобеспечения, руководитель районной оперативной группы -заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Администрации района, главный градостроитель Подосиновского района |
| --- | --- |
| БУТУЗОВА Лилия Радусовна | -ведущий специалист управления по вопросам жизнеобеспечения Администрации района, секретарь |
| Члены оперативной группы: |  |
| ШОРОХОВ Александр Иванович БЯКОВ Сергей Анатольевич | - директор ООО «Система» (по согласованию) - директор ООО «Теплосервис Плюс» (по со-гласованию) |
| ДУРЯГИН Иван Серафимович | - директор ООО « Теплоэнергия» (по согла-сованию) |
| ОКУЛОВСКАЯ Маргарита Федоровна РУСИНОВ Леонид Павлович ТЕРЕНТЬЕВА Елизавета Владимировна ТРУФАКИНА Ирина Николаевна УЛАНОВ Евгений Владимирович | - начальник управления образования Администрации района - заместитель главы Администрации района, заведующий отделом по социальным вопросам и профилактике правонарушений - первый заместитель главы Администрации района, начальник финансового управления Администрации района - заведующая отделом культуры Администрации района - директор ООО «УК Жилсервис» (по согласованию) |

#### Приложение 2

#### УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 12.05.2023  №  118

ОБЪЁМЫ

заготовки топлива муниципальными учреждениями, ресурсоснабжающими организациями Подосиновского района на осенне-зимний период 2023-2024 годов

| Наименование учреждения |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрова (м3) | Щепа (м3) | Опил (м3) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| МКОУ СОШ с. Утманово | 650,0 | 0 | 0 | Директор Мелентьева Е.В. |
| МКДОУ детский сад «Радуга» пгт.Пинюг | 75,0 | 0 | 0 | Директор Злобина Н.Ю. |
| МКОУ НОШ с. Яхреньга | 285,0 | 0 | 0 | Директор Пирогова Г.В. |
| МКОУ НОШ п. Лунданка | 140,0 | 0 | 0 | Директор Кошкина В.Н. |
| МКУ ДО ДЮСШ пгт Подосиновец | 140,0 | 0 | 0 | Директор Митрофанов С.Н. |
| МКУК «Подосиновский краеведческий музей» | 51,0 | 0 | 0 | Директор Микуров В.В. |
| Утмановская сельская библиотека, филиал МКУК «Подосиновская МБС» | 20,0 | 0 | 0 | Директор Савинцева О.Н. |
| Лунданская сельская библиотека, филиал МКУК «Подосиновская МБС» | 4,0 | 0 | 0 | Директор Савинцева О.Н. |
| Администрация Утмановского сельского поселения | 20,0 | 0 | 0 | Глава Администрации Мацьоха И.Г. |
| МКУК «Утмановский СДК» | 60,0 | 0 | 0 | И.о. директора Шадрина О.В. |
| Лунданский территориальный отдел Администрации Демьяновского городского поселения | 20,0 | 0 | 0 | Заведующая отделом Жидкова Е.А. |
| Зареченский СДК филиал МКУК ЦК и Д пгт Демьяново | 100,0 | 0 | 0 | Директор Поринец Н.А. |
| МКУ ФОК с. Яхреньга | 300,0 | 0 | 0 | Директор Шехирев Ю.Н. |
| Администрация Пушемского сельского поселения | 40,0 | 0 | 0 | И.о.главы Администрации Медведева С.С. |
| МКУК «Скрябинский сельский клуб» | 40,0 | 0 | 0 | Директор Краева Н.В. |
| МКУК «Борокский СДК» | 600, 0 | 0 | 0 | Директор Островская Е.А. |
| ИТОГО местный бюджет | 2545,0 | 0 | 0 |  |
| СПК «Новый Маяк» | 2000,0 | 0 | 0 | Председатель Хомяков Л.Л. |
| ООО «Теплоэнергия» | 6200,0 | 0 | 0 | Директор Дурягин И. С. |
| ООО «Хорошее тепло» | 0 | 9150,0 | 5406,0 | Генеральный директор Жуков К.Л. |
| ООО « Система» | 3861,0 | 223,0 | 408,0 | Директор Шорохов А.И. |
| ООО «Теплосервис Плюс» | 0 | 7650,0 | 9740,0 | Директор Бяков С.А. |
| МУП «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» | 125,0 | 0 | 0 | Директор Арсеньева Я.В. |
| ИТОГО ресурсоснабжающие организации | 12186,0 | 17023,0 | 15554,0 |  |
| ВСЕГО | 14731,0 | 17023,0 | 15554,0 |  |

___________

Приложение 3

#### УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от  12.05.2023  № 118

ПРОГРАММА

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов по  Подосиновскому  району.

| №п./п. | Собственник объекта | Объект ремонта | Сметная стоимость т. руб. | Источник финансирования |  |  |  |  |  | Недостающие средства | Фактическое исполнение мероприятий на 01.10.2020. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифная составляющая | Инвестиции предприятия | Внебюджетные средства | Бюджет поселения | Бюджет районный | Областной бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Администрация Демьяновско-го городского поселения | Ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,500 | 0,00 | 712,500 | 0,00 | 01.08.2023. | Глава Демьяновского городского поселения Инькова С.Г. |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от тепловой камеры до жилого дома по адресу: пгт Демьяново ул. Нагорная 1. | 1000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 950,000 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от ЦТП № 4 до жилого дома ул. Энергетиков 5а пгт Демьяново | 949,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,870 | 0,00 | 902,000 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3 ул. Энергетиков пгт Демьяново | 3200,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,000 | 0,00 | 3 040 ,000 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от котельной № 1 до жилого фонда ул. Комсомольская-ул. Свободы в пгт Демьяново | 2 506, 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,320 | 0,00 | 2 380,980 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Ремонт тепловых сетей от котельной № 1 до жилого фонда ул. Боровая-ул. Комсомольская в пгт. Демьяново | 6 788,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,430 | 0,00 | 6 449,020 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Ремонт тепловых сетей п.Лунданка | 480,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,0 | 01.08.2023 |  |
|  |  | итого: | 15 674,230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,730 | 0,00 | 14 434,50 | 480,00 |  |  |
| 2 | Собственники жилых помещений | Жилые дома (текущий ремонт кровли, конька, парапета, установка, желобов , козырьков) 37 домов | 802,2 | 403,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,4 | 15.09.2023 | Директор, гл.инженер, мастер участка. |
|  |  | Жилые дома (восстановление теплового контура,ремонт перекрытий) 104дома | 568,4 | 503,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,1 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома (частичный ремонт дымовых, вытяжных труб, примыканий) 14 домов | 915,6 | 530,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,8 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома ( ремонт инженерных систем, проверка ОДПУ, диагностика ВДГО) 28 домов | 967,9 | 588,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома (гидравлические испытания узлов вода и систем отопления, проведение работ по наладке системы отопления) 74 дома | 754,4 | 745,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома (ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры) 104 дома | 268,9 | 268,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома (косметический ремонт подъездов) 5подъездов | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 15.09.2023 |  |
|  |  | Жилые дома (замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки) 11 домов | 551,9 | 285,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,3 | 15.09.2023 |  |
|  |  | итого | 5170,3 | 3326,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1843,6 |  |  |
| 3 | Администрация Демьяновского городского поселения | Насосы и обратные клапана на КНС эл. оборудование КИП | 141,00 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 15.09.2023 | Директор МУП «Водосервис»Гребенев С. А. |
|  |  | Теплопункты №3,4,5, ремонт насосов и эл.оборудования, д. Н. Маялово, д. Грибинская, с. Шолга ремонт насосов | 156,00 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 15.09.2023 |  |
|  |  | итого: | 297,00 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |  |  |
|  | ООО « Хорошее тепло» | Здание котельной №1 | 1680 | 0,00 | 1680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Котел ДКВр 10-13 (замена части экранных труб, частичная замена колосников) | 480 | 0,00 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Котел ДКВр 6,5-13 (частичная замена труб, частичная замена колосников) | 360 | 0,00 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | Котел ДКВр 6,5-13 (частичная замена труб, частичная замена колосников)Котел ДКВр 6,5-13 (замена части экранных труб, частичная замена колосников) | 360 | 0,00 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | итого: | 3910,0 | 0,00 | 3910,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | ООО « Система» | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования в котельной пгт Пинюг ул.Индустриальная | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 | Шорохов А. И. |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной пгт Пинюг ул. 7 Съезда Советов | 15,00 | 15,00 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной пгт Пинюг ул.Школьная | 30,00 | 30,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной пгт Трактовая | 10,00 | 10,00 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной п Пушма ул.Школьная | 50,00 | 50,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной пгт Подосиновец ул.Торговая | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Текущий ремонт кот-лов и котельного оборудования в котельной пгт Подосиновец ул.Рабочая | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | итого: | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Администрация Демьяновской средней школы | Ремонт (замена) системы отопления | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 01.09.2023 | Администрация Демьяновской средней школы |
|  |  | Частичная замена оконных блоков в рекреациях 1-3 этажей | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 01.04.2023 |  |
|  |  | итого: | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | ООО «Теплосервис Плюс» | Котельная №3 (ревизия и ремонт котельного оборудования) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 | Директор ООО «Теплосервис Плюс» Бяков С. А. |
|  |  | Ремонт котла №2 (огнеупорные работы) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Частичная замена колосников в топках котлов | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж циклонов системы газоочистки (3шт.) | 951 750,00 | 951 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2023 |  |
|  |  | итого: | 952,000 | 951,750 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Администрация Подосиновского городского поселения | Замена водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке по адресу : пгт Подосиновец, ул. Советская, д.77а. | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 01.08.2023 | Крутоумова М. В. |
| 8. | ООО «Теплоэнергия» | Демонтаж и монтаж водогрейного котла КВр-1,16 по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а | 319,938 | 319,938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2023 | Дурягин И.С. |
| 9. | Администрация Пинюгского городского поселения | Утепление трубопровода наружных теплосетей от здания котельной № 2 по адресу ул. Школьная д. 15 до МКОУ СШО пгт Пинюг по адресу ул. Школьная д. 15 (0,1 км) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 01.08.2023 | Глава Пинюгского городского поселения Быкова Е. А.. |
|  |  | Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская пгт Пинюг | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 845,50 | 250,00 | 01.08.2023 |  |
|  |  | итого: | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 845,50 | 580,00 |  |  |
| 10. | Администрация Подосиновского района | Утепление водопроводных башен в п. Пушма и п. Ровдино | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Замена насоса водопроводной башни п. Пушма | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО ресурсоснабжающие организации |  | 10816,99 | 4813,39 | 4160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1843,6 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 38478,22 | 4933,39 | 4160,00 | 0,00 | 874,23 | 200,00 | 25230,00 | 3080,6 |  |  |