| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ПОДОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.10.2018 |  |  | № | б/н |
| пгт Подосиновец |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

по проведения контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы  Кировской области

«Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы»

а 2016-2017 годы и истекший период 2018 года»

по  Подосиновскому муниципальному району.

1. Основание проведения контрольного мероприятия:

План работы контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2018 год, утвержденным распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии от 19.12.2017.

2. Цель контрольного мероприятия:

Оценка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы в Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013 – 2020 годы» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года.

3. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые акты, первичные документы, регламентирующие и подтверждающие целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств, данные по выполнению плановых показателей эффективности выделенных денежных средств, иная документация и отчетность.

4. Объект контрольного мероприятия:

- Администрация муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области (далее – администрация района).

-   Микрокредитная компания Подосиновский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр».

5. Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года.

6. Сроки проведения мероприятия: контрольное мероприятие  начато 26 сентября 2018 года, закончено 05 октября 2018 года.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено:

7.1. Основные показатели развития среднего и малого бизнеса в Подосиновском муниципальном образовании.

Малый и средний бизнес является важным сектором экономики района и составляет основной резерв повышения социально-экономического потенциала района и уровня занятости населения.

Численность малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании отражена в таблице 1.

| Численность малых и средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018* |  |
| 1 | Количество организаций осуществляющих коммерческую деятельность | 454 |  | 445 | 429 |  | 427 |  | 429 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средних предприятий | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | индивидуальные предприниматели | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | малых предприятий | 453 |  | 444 | 428 |  | 426 |  | 428 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | микропредприятий | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.2.2 | индивидуальные предприниматели | 342 |  | 3 337 | 319 |  | 330 |  | 337 |  |  |
| * на 1 полугодие 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели по предприятиям малого и среднего бизнеса в Подосиновском районе приведены в таблицах 2 и 3.

| Таблица 2. Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные по малым и средним предприятиям по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по видам экономической деятельности | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | кол-во | оборот* | налог. плат.** | з/п*** | кол-во | оборот | налог. плат. | з/п | кол-во | оборот | налог. плат. | з/п | кол-во | оборот | налог. плат. | з/п |
| малых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 13 | 141516 | х | х | 27 | 78060 | х | х | 17 | 84083 | х | х | 15 | 89298,4 | х | х |
| 10 Производство пищевых продуктов | 4 | 47660 | х | х | 4 | 48370 | х | х | 4 | 49270 | х | х | 3 | 49650 | х | х |
| 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий из дерева | 15 | 61290 | х | х | 12 | 61960 | х | х | 12 | 62340 | х | х | 9 | 56430 | х | х |
| Раздел F Строительство | 2 | 14753 | х | х | 2 | 33262 | х | х | 2 | 33180 | х | х | 2 | 25370 | х | х |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 28 | 575190 | х | х | 28 | 597220 | х | х | 21 | 607130 | х | х | 18 | 673435,6 | х | х |
| Раздел H Транспортировка и хранение | 3 | 3880 | х | х | 3 | 4190 | х | х | 2 | 4230 | х | х | 2 | 4280 | х | х |
| прочие | 46 | 195920 | х | х | 36 | 255678 | х | х | 46 | 257297 | х | х | 43 | 188632,1 | х | х |
| итого | 111 | 1040209 | 26136,3 | 10116 | 112 | 1078740 | 22572,9 | 11007 | 104 | 1097530 | 21429,9 | 12737 | 92 | 1087096,1 | 31483,5 | 13295,5 |
| средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1 | 178,1 | х | х | 1 | 179,1 | х | х | 1 | 179,2 | х | х | 1 | 179,8 | х | х |
| **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *оборота производимой продукции (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** среднемесячная заработная плата наемных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** выделить субъекты туристской индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3. Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| оборота розничной торговли на душу населения | 90,2 | 101,9 | 108,3 | 114,7 |  |  |  |

Анализ показывает, что общее количество субъектов малого предпринимательства за анализируемый период колеблется незначительно.

Субъекты малого предпринимательства представлены во всех сферах экономики района: в лесозаготовке и переработке древесины; в сельском хозяйстве; в хлебопечении; в оптовой и розничной торговле и общественном питании; оказании бытовых услуг и т.д. Основным направлением развития малого бизнеса является заготовка и обработка древесины.

За анализируемый период отмечается рост оборота товаров собственного производства малыми предприятиями в стоимостном выражении на 4,5% , рост среднемесячной зар. платы у наёмных работников на 27,3%, рост доходов местного бюджета, пополняемый за счёт малого бизнеса составил 47,8 %.

7.2. Анализ нормативной правовой базы, регулирующей деятельность муниципальных образований в части поддержки предпринимательства в Подосиновском районе: муниципальные программы, порядки ит.д..

7.3. Оценка влияния мер государственной поддержки на показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства (достижение целевых показателей и ожидаемых результатов по всем программным мероприятиям).

В рамках реализации федерального и областного законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в районе действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», утверждена постановлением администрации Подосиновского района от 25.09.2013 № 212 (с изменениями).

Программа разработана в соответствии с нормативной базой, действующей в район, изменения в Программу вносятся своевременно.

Целью муниципальной программы является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Подосиновский муниципальный район» Кировской области (далее – Подосиновский район).

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения, единиц;

- доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике, %;

- оборот субъектов малого предпринимательства, млн. рублей;

- среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей;

- поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района, млн. рублей;

- количество займов предоставленных субъектам малого предпринимательства, единиц.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» за 2016 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество СМП в расчете на 10 000 чел. населения | единиц | 287,6 | 288,0 | 311 | 108 |
| 2. | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 41,0 | 41,1 | 41,0 | 99,8 |
| 3. | Оборот субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 1380,1 | 1400,6 | 1401,3 | 100 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | рублей | 10445 | 11249 | 12736,6 | 113,2 |
| 5. | Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района | млн. рублей | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 100,9 |
| 6. | Количество займов предоставленных субъектам малого предпринимательства | единиц | 60 | 62 | 71 | 114,5 |

Расходы на финансирование муниципальной программы в 2016 году составили 85 тыс. рублей, вся сумма за счет средств внебюджетных источников.

Подосиновским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (МФО ПФПМСП «Бизнес Центр») за 2016 год выдано  10 займов субъектам малого предпринимательства  на сумму 9630 тыс. рублей по агентским соглашениям с областным фондом поддержки предпринимательства и 61 займ на сумму 30470 тыс.рублей самостоятельно за счет средств, привлеченных из бюджета в 2013-2014 годах. МФО ПФПМСП «Бизнес Центр»  256 СМП оказана информационно-консультационная поддержка, в том числе 201 СМП  юридические консультации, 55 СМП консультирование по бухгалтерским вопросам.

Проведены 2 заседания Совета предпринимателей при главе Администрации района, на которых рассмотрены 8 вопросов.

Проведены 2 заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата и  развитию предпринимательства в Подосиновском районе при главе района, на которых рассмотрены 4 вопроса.

Проведен районный конкурс «Предприниматель года», определены победители в 6 номинациях. 26 мая 2016 года в День российского предпринимательства года в Администрации района состоялась церемония награждения победителей районного конкурса.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 106,1%.

Уровень финансирования составил  121,4%: из запланированных  70,0 тыс. руб. освоено 85,0 тыс. руб.

Оценка эффективности 113,8% - эффективна.

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» за 2017 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество СМП в расчете на 10 000 чел. населения | единиц | 311 | 288,2 | 303,7 | 105,4 |
| 2. | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике | % | 41,0 | 41,2 | 44,2 | 107,3 |
| 3. | Оборот субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 1401,3 | 1446,4 | 1442,5 | 99,7 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | рублей | 12736,6 | 11712 | 13295,5 | 113,5 |
| 5. | Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района | млн. рублей | 21,4 | 21,3 | 31,2 | 146,5 |
| 6. | Количество займов предоставленных субъектам малого предпринимательства | единиц | 71 | 65 | 61 | 93,8 |

Расходы на финансирование муниципальной программы в 2017 году составили 74,9 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.

Микрокредитной компанией Подосиновским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр» выдано 5 займов субъектам малого предпринимательства на сумму 6500 тыс. рублей по агентским соглашениям с областным фондом поддержки предпринимательства и 56 займов на сумму 30243 тыс. рублей самостоятельно за счет средств, привлеченных из бюджета в 2013-2014 годах.

Проведено 2 заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Подосиновском районе при Главе района, на которых рассмотрены 3 вопроса.

Проведен районный конкурс «Предприниматель года», определены победители в двух номинациях. 26 мая 2017 года в День российского предпринимательства в Администрации района состоялась церемония награждения победителей районного конкурса.

Оценка достижения показателей эффективности МП по итогам 2017 года составляет 102,4%. Уровень эффективности реализации МП оценивается как высокий. МП эффективна и целесообразна к дальнейшему финансированию.

Расходы на финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены в сумме 71,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников. Кассовые расходы за первое полугодие составили 41,3 тыс. рублей, процент исполнения 58,2.

8. Оценка поддержки малого и среднего предпринимательства в Подосиновском районе.

8.1. Анализ эффективности и результативности существующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства в районе представлена микрокредитной компанией Подосиновский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр».

Подосиновский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства был создан в декабре 2006 года (протокол общего собрания учредителей № 01 от 29 декабря 2006 г.). В 2008 году, через внесение изменений в устав, фонд переименован в Подосиновский межмуниципальный фонд поддержки предпринимательства «Бизнес Центр».

В сентябре 2011 года, через внесение изменений в Устав, фонд переименован в Подосиновский фонд поддержки предпринимательства «БИЗНЕС ЦЕНТР».

В августе 2013 года в устав внесены изменения в части осуществления фондом микрофинансовой деятельности.

Микрокредитная компания Подосиновский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр» в проверяемом периоде, согласно уставам фонда  имела наименования:

с 24.12.2015 до 16.11.2016- Микрофинансовая организация Подосиновский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр»;

согласно протоколу от 16.11.2016 года № 13 внеочередного собрания Президиума Микрофинансовой организации, принято решение об изменении наименования   на Микрокредитная компания Подосиновсий фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр».

Фонд действует на основании Устава, утвержденного решением Президиума Фонда, протокол №13 от 16 ноября 2016 года.

Основными целями деятельности Фонда являются: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства; комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).

Министерством юстиции РФ выдано Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации МКК ПФПМСП 27.12.2016 года.

Банком России  выдано Свидетельсво о внесении сведений о юридическом лице в госреестр микрофинансовых организаций от 28 ноября 2013г.,рег. номер записи 401303333004328.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности   открыт расчетный счет  в АО «Россельхозбанк», ДО Кировский № 40703810822290000039.

Свидетельство о гос. регистрации от 16.02.2007 № 43 001739849, ОГРН 1074316000131, ИНН/КПП 4326008718/432601001.

Юридический адрес: 613930, РФ Кировская область, Подосиновский район, пгт. Подосиновец, ул. Рабочая, 2.

Руководитель – директор Юрецкий Павел Иванович.

Главный бухгалтер – Юрецкая Екатерина Евгеньевна.

Учредителями фонда являются:

- Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Администрация Подосиновского района.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», другими законами  и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, Кировской  области, настоящим Уставом (от 18.11.2016 года).

В соответствии пункта 2.2 Устава от 18.11.2016 года предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на достижение целей ради которых создан Фонд:

участие в разработке и реализации федеральных, областных и муниципальных программ (проектов, мероприятий) по поддержке и развитию СМСП;

финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие СМСП за счет собственных и/или привлеченных средств, в том числе из бюджетов разных уровней;

взаимодействие с федеральными, региональными, муниципальными и иными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства;

осуществление микрофинансовой деятельности;

предоставление финансовой поддержки СМСП, их союзам и объединениям в следующих формах: займы, поручительства по банковским кредитам, иные формы финансовой поддержки, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

управление имуществом Фонда;

осуществление контроля за   целевым использованием СМСП финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда;

организация сбора, обработки нормативной, правовой, патентно-лицензионной и иной информации, представляющей интерес для СМСП, изучение конъюнктуры рынка;

реализация  мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для СМСП;

оказание СМСП информационных, юридических, консультационных, посреднических, представительских, бухгалтерских и агентских услуг;

реализация мероприятий, направленных на  развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддержка предпринимательских инициатив молодежи;

оказание услуг СМСП по заполнению и сдаче форм налоговой отчетности;

организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, содействие СМСП в продвижении их продукции на межрегиональные и международные рынки.

Согласно р.4. Устава  от 16.11.2016 источниками формирования имущества Фонда являются:

средства бюджетов различных уровней;

выручка от оказания услуг, выполнения работ;

добровольные взносы и пожертвования в соответствии с действующим законодательством;

добровольные взносы Учредителей Фонда;

доходы от предпринимательской деятельности Фонда;

доходы, получаемые в виде процентов от займов, предоставляемых хозяйствующим субъектам;

доходы, получаемые в виде платы за предоставление субъектам малого предпринимательства поручительств и залогового обеспечения;

кредиты и ссуды кредитных учреждений и юридических лиц, в том числе на беспроцентной основе;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и банковским вкладам,

доходы от микрофинансовой деятельности Фонда;

другие источники и иные поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Источники финансирования Фонда из бюджетов разных уровней представлены в следующей таблице:

| Источники формирования Фонда (руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник поступления субсидии | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 13 037 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет, руб. | 2 021 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный бюджет, руб. | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| всего | 15 145 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что с 2015 года  дополнительное финансирование Фонда не осуществлялось.

Основные доходы Фонд получает  от процентов от выдачи микрозаймов. Основной статьей расходов является заработная плата с отчислениями. С 2014года Фонд от своей деятельности получает прибыль, что свидетельствует о его стабильном  развитии.

Основные показатели деятельности Фонда представлены в следующей таблице:

| Основные результаты деятельности фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 1 пол 2018 |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Доходы (тыс. руб.), в том числе: | дан. отс. | 1134,3 | 2134,6 | 2792,3 | 2672,7 | 2797,2 | 3105,00 | 3470,7 | 1769,70 | 1838,00 |
| Проценты от выдачи микрозаймов |  | 1059,2 | 1967 | 2149,2 | 2313,3 | 2416,3 | 2720 | 3051,6 | 1596,6 | 1519,9 |
| Агентские вознаграждения |  | 62,6 | 93,60 | 209,90 | 162,4 | 203,9 | 181,5 | 248,6 | 106,6 | 119,8 |
| Доходы от разработки бизнес-планов |  | 12,5 | 5,00 | 0,00 | 10 | 0 | 10,00 | 3,00 | 5 | 2,5 |
| Доходы от оказания юридических услуг |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 52,5 |
| Проценты на остаток на р/сч |  |  | 55,00 | 418,20 | 120 | 116,5 | 126,5 | 67,1 | 30 | 26,3 |
| Изменения условий договора займа(справки) |  |  | 14,00 | 15,00 | 10 | 22,9 | 10,00 | 13,00 | 3 | 16 |
| Ноториальные действия |  |  | 0,00 | 0,00 | 24 | 21,6 | 20,00 | 30,00 | 15 | 37,2 |
| Возврат госпошлины |  |  | 0,00 | 0,00 | 33 | 16 | 11,00 | 15,00 | 5 | 11,5 |
| Единовременная плата, взимаемая при залоге недвижимого имущества |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15,00 | 21,50 | 6,5 | 19,1 |
| Начисленные пени |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,00 | 7,40 | 0 | 18,2 |
| НБКИ (кредитная история заемщиков) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 5,00 | 13,50 | 2 | 15 |
| Расходы (тыс. руб.), в том числе: | дан. отс. | 1370,4 | 1932,70 | 1771,80 | 2569,50 | 2519,10 | 3039,80 | 3094,60 | 1746,50 | 1 721 |
| Заработная плата (с отчислениями) |  | 797,3 | 928,5 | 829,6 | 1640,7 | 1652,3 | 2029,7 | 2054,5 | 1076,20 | 1063,3 |
| Аренда помещения, оборудования |  | 120 | 144,00 | 142,00 | 144,00 | 144,00 | 144 | 144 | 72,00 | 72,00 |
| Обслуживание помещения, текущий ремонт |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 27,8 | 17,00 | 16,90 |
| НБКИ |  | 0 |  |  |  |  | 35,00 | 34,4 | 70,00 | 68,80 |
| Погашение кредиторской задолженности перед КОФПМСП |  | 63 | 72,00 | 73,00 | 98,20 | 98,20 | 108,3 | 108,3 | 54,00 | 54,00 |
| Приобретение имущества, основных средств |  | 0 | 0,00 | 8,30 | 44,00 | 48,50 | 42,00 | 48,2 | 43,00 | 41,70 |
| Командировочные расходы |  | 14,5 | 42,00 | 41,00 | 50,00 | 46,50 | 41,00 | 50,10 | 28,50 | 22,50 |
| Транспортные услуги |  | 0 | 24,00 | 10,80 | 14,40 | 14,40 | 14,4 | 14,4 | 7,20 | 7,20 |
| Реклама |  | 3,6 | 27,50 | 28,90 | 42,00 | 38,50 | 24,00 | 10,4 | 22,50 | 18,80 |
| Расчетно-кассовое обслуживание |  | 9,5 | 19,00 | 16,40 | 44,00 | 57,50 | 41,50 | 39,7 | 20,00 | 23,20 |
| Сумма уплаченных налогов |  | 59 | 299,00 | 272,60 | 110,50 | 108,30 | 78,00 | 106,5 | 50,00 | 31,70 |
| Обслуживание сайта |  | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение, проверка |  | 241,2 | 175,00 | 151,80 | 190,00 | 130,00 | 136,00 | 132,70 | 107,00 | 111,10 |
| Обслуживание ПК |  | 39,8 | 80,00 | 83,20 | 85,00 | 93,70 | 192,00 | 215,80 | 124,00 | 131,60 |
| Канцелярские товары |  | 10,1 | 16,50 | 15,10 | 20,00 | 20,00 | 21,50 | 21,20 | 11,50 | 9,60 |
| Почтовые расходы |  | 1,5 | 3,00 | 2,60 | 5,80 | 5,40 | 6,10 | 4,70 | 4,20 | 3,90 |
| Заправка картриджа |  | 1,2 | 2,70 | 2,90 | 5,40 | 4,00 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,70 |
| Госпошлина |  | 9,7 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 20,30 | 11,00 | 14,00 | 5,00 | 11,50 |
| Приобретение товаров ПК |  | 0 | 75,50 | 75,60 | 19,50 | 24,30 | 60,50 | 52,20 | 15,00 | 12,30 |
| Ноториальные действия |  | 0 |  |  | 34,00 | 13,20 | 20,00 | 9,70 | 15,00 | 16,20 |
| Взносы СРО |  | 0 |  |  |  |  | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Прибыль/убыток от деятельности |  | 116 |  | 1183 |  | 299 |  | 490 |  | 121 |

Рассмотрим динамику выданных займов в следующей таблице:

| Динамика выданных займов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 пол. 2018 |
| Выдано займов, шт. | 40 | 70 | 61 | 56 | 22 |
| Сумма выданных займов, тыс. руб. | 26 883 | 30 150 | 30 470 | 30 243 | 11 900 |

За проверяемый период с 2016г. по  1 полугодие 2018г. количество и сумма выданных займов остаются практически на одном уровне.

В Фонде ведется работа по недопущению пророченной задолженности.  В проверяемом периоде просроченной задолженности не имеется.  Динамика просроченных платежей представлена в следующей таблице.

| Динамика просроченных займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | 01 янв. | 01 апр. | 01 июл. | 01 окт. | 01 янв. | 01 апр. | 01 июл. | 01 окт. | 01 янв. | 01 апр. | 01 июл. | 01 окт. | 01. янв. | 01 апр. | 01 июл. | 01 окт. |  | 01 янв. | 01 апр. | 01 июл. | 01 окт. |
| Количество займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сумма просроченной задолженности по основному долгу, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том что, эффективность, результативность деятельности Микрокредитной компании Подосиновский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр» находиться на достаточно высоком уровне. Предоставленные субсидии используются по целевому назначению.

Оценка соответствия Фонда законодательству о микрофинансовых организациях.

В соответствии с договором и  актом приемки работ  Институтом фондового рынка и управления проведена «Оценка эффективности микрокредитной компании Подосиновский  фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес Центр» за 2016 год с представлением заключения.

В соответствии с представленным заключением:

- микрофинансовая организация полностью соответствует законодательству Российской Федерации в части основных аспектов деятельности микрофинансовых организаций в т. ч. Федеральному закону РФ от 02 июля 2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- микрокредитная компания полностью соответствует стандартам микрофинансовой деятельности согласно Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167»Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

Организация внутреннего контроля эффективности использования бюджетных средств, выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Министерством финансов Кировской области проведена проверка использования бюджетных средств, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета  на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства за 2010-2017 годы в Микрокредитной компании Подосиновский Фонд поддержки малого и среднего предпринимательста «Бизнес Центр», акт от 06.04.2018г.

По итогам проверки в адрес Фонда Министерством финансов направлено представление от 07.05.2018 № 53-19-05/017.

В соответствии с представленной Фондом информации (исх. №73 от 15.06.2018), Фондом приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, возможные к устранению нарушения устранены.

Президиумом микрокредитной компании ежеквартально рассматриваются и утверждаются отчеты об исполнении сметы доходов и расходов фонда, дается оценка деятельности микрокредитной компании.

Приказом директора Фонда от 01 июня 2015 года утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

9. Акты контрольного мероприятия от 05.10.2018 № 1 и 2 подписаны без возражений.

Председатель                                                                                              Контрольно-счётной комиссии:			                            С.П. Синицын