Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Подосиновского района за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением администрации Подосиновского района Кировской области от 02.08.2013 № 166.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономики и прогнозирования администрации Подосиновского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

- В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Подосиновского района Кировской области от 11.09.2013 № 192 «Об утверждении перечня муниципальных программ Подосиновского района» в 2023 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

- Информация

- о ходе реализации муниципальных программ

- Подосиновского района за 2023 год

В 2023 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ Подосиновского района: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие спорта и молодежной политики», «Развитие строительства и архитектуры», «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Развитие транспортной системы», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие муниципального управления», «Управление муниципальным имуществом», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Профилактика правонарушений и преступлений», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций».

1.Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие образования»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 219195,38 тыс. рублей, что составляет 98,5% от плана (222495,4 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 5333,55 тыс. рублей (100 % от плана), средства областного бюджета – 97929,77 тыс. рублей (99,7 % от плана), бюджета района – 115936,06 тыс. рублей (97,5 % от плана).

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Функционирование управления образования Администрации Подосиновского района | 11407,01 | 10963,42 | 96,1 |
| Развитие системы дошкольного образования Подосиновского района | 93194,6 | 92958,1 | 99,8 |
| Развитие системы общего образования Подосиновского района | 70785,96 | 69859,39 | 98,7 |
| Развитие системы дополнительного образования Подосиновского района | 11456,78 | 10762,21 | 93,9 |
| Каникулы | 584,28 | 584,28 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников ОУ | 500,7 | 500,6 | 100,0 |
| Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений | 303,1 | 303,1 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4072 | 4056,7 | 99,6 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 663,6 | 596,7 | 89,9 |
| Предоставление льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 6797 | 6619 | 97,4 |
| Развитие физической культуры и спорта | 21695,65 | 20915,96 | 96,4 |
| Создание и развитие молодежного пространства по адресу Кировская область, пгт Подосиновец, ул. Тестова, д.10 МКУ ДО ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец | 1034,7 | 1034,7 | 100,0 |
| ИТОГО | 222495,4 | 219195,38 | 98,5 |

В рамках реализации отдельного мероприятия «Функционирование управления образования Администрации Подосиновского района» средства бюджета района в сумме 10963,42 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности управления образования Администрации района и МКУ ЦБ УО Подосиновского района.

В рамках реализации трех отдельных мероприятий: «Развитие системы дошкольного образования Подосиновского района», «Развитие системы общего образования Подосиновского района», «Развитие системы дополнительного образования Подосиновского района» денежные средства в сумме 173620,92 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 5333,55 тыс. рублей, областного – 81865,68 тыс. рублей и за счет бюджета района 86421,69 тыс. рублей направлены на выполнение функций и обеспечение деятельности 13 учреждений: информационно-методического центра пгт Подосиновец, трех муниципальных учреждений дошкольного образования (детские сады), семи муниципальных учреждений общего образования, из них 4 с дошкольными группами и двух учреждений дополнительного образования, в том числе на: выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

В рамках отдельного мероприятия «Каникулы» расходы составили 584,28 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 578,43 тыс. рублей, бюджета района - 5,85 тыс. рублей. В 2023 году по соглашению с Министерством молодежной политики Кировской области на базе муниципальных образовательных учреждений было открыто 5 лагерей в первую смену и 2 лагеря во вторую смену с продолжительностью смены 18 дней.

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выплачены денежные средства 20 детям, находящимся под опекой, 8 приемным детям, выплату материального вознаграждения за труд 8 приемным родителям. Расходы за счет средств областного бюджета составили 4056,7 тыс. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг» мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на селе воспользовались 124 педагогических работника. Расходы за счет средств областного бюджета составили 6619,0 тыс. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» выплата компенсации обеспечена 100 % родителям от общего числа родителей, воспользовавшихся правом на предоставление компенсации. Расходы за счет средств областного бюджета составили 596,7 тыс. рублей.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в средней школе с. Утманово проведена подготовка помещений (ремонт, закупка мебели) на сумму 303,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета 300,0 тыс. рублей и бюджета района 3,1 тыс. рублей.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников ОУ» в рамках мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми  к безопасности в процессе эксплуатации, в начальной общеобразовательной школе с. Яхреньга отремонтирован пищеблок, стоимость работ составила 500,6 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета 495,5 тыс. рублей и бюджета района 5,1 тыс. рублей;

В рамках реализации отдельного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» израсходованы денежные средства в сумме 20915,96 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета 2401,38 тыс. рублей и бюджета района 18514,58 тыс. рублей:

реализован проект «Замена полового покрытия в спортивном комплексе МКУ ДО ДЮСШ пгт Подосиновец по адресу: пгт Подосиновец, ул. Механизаторская, д.18» - проведена замена полов в спортивном комплексе на сумму 1668,06 тыс. рублей;

закуплены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка на общую сумму 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей направлено на участие детей в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в Кировской области в рамках областного проекта по поддержке детско-юношеского спорта;

обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в области физкультуры и спорта.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Создание и развитие молодежного пространства по адресу Кировская область, пгт Подосиновец, ул. Тестова, д.10 МКУ ДО ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец» в МКУ ДО ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец за счет средств гранта по соглашению с министерством молодежной политики Кировской области создан молодежный центр «Отличное место»: выполнен ремонт трех помещений общей площадью 126 кв. м., приобретена мебель, закуплено компьютерное оборудование на общую сумму 1034,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 1021,0 тыс. рублей и бюджета района 13,7 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие культуры»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 49787,5 тыс. рублей, что составляет 95,6 % от плана (план 52071,3 тыс. рублей), в т. ч. средств федерального бюджета – 97,19 тыс. рублей (100 % от плана), средства областного бюджета – 1123,6 тыс. рублей (92,7 % от плана), бюджета района – 48566,45 тыс. рублей (95,7 % от плана).

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 9484,5 | 8590,9 | 90,6 |
| Организация и поддержка народного творчества | 15554,3 | 14756,4 | 94,9 |
| Организация библиотечного обслуживания населения Подосиновского района | 21541,3 | 21317,6 | 99,0 |
| Обеспечение деятельности МКУК «Подосиновский краеведческий музей» | 4180,8 | 3900,7 | 93,3 |
| Частичная компенсация расходов на ЖКУ специалистам учреждений культуры, возмещение расходов педагогическим работникам | 1206 | 1117,4 | 92,7 |
| Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 104,44 | 104,44 | 100,0 |
| ИТОГО | 52071,3 | 49787,5 | 95,6 |

В рамках четырех отдельных мероприятий: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры», «Организация и поддержка народного творчества», «Организация библиотечного обслуживания населения Подосиновского района», «Обеспечение деятельности МКУК «Подосиновский краеведческий музей» денежные средства направлены на финансовое обеспечение деятельности шести муниципальных учреждений в сфере культуры: МКУК «Подосиновский РДК», МКУК ЦНК «Подосиновский Дом ремесел», МКУК «Подосиновская МБС», МКУК «Подосиновский краеведческий музей», МКОУ ДО ДМШ пгт Демьяново, МКОУ ДО ДМШ с. Яхреньга. Денежные средства направлены на: оплату труда с начислениями работников учреждений культуры и образования в сфере культуры, текущее содержание зданий, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги связи, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечение участия работников в областных семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации, приобретение книг и услуг по подписке периодических изданий, организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.

В рамках отдельного мероприятия «Частичная компенсация расходов на ЖКУ специалистам учреждений культуры, возмещение расходов педагогическим работникам» за счет средств областного бюджета выплачена частичная компенсация коммунальных расходов на общую сумму 1117.4 тыс. рублей, задолженность по выплатам отсутствует.

В рамках отдельного мероприятия «Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» поставлены книги на сумму 104,4 тыс. рублей, из них за счет: федерального бюджета 97,19 тыс. рублей, областного – 6,21 тыс. рублей и бюджета района 1,04 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие спорта и молодежной политики»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 1598,4 тыс. рублей что составляет 95.9 % от плана (план 1598,4 тыс. рублей), в том числе средства областного бюджета – 1093,5 тыс. рублей (100 % от плана), бюджета района – 504,7 тыс. рублей (99,9 % от плана).

| Подпрограмма, отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Дом для молодой семьи» | 756,0 | 756,0 | 100 |
| Отдельное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» | 200,0 | 199,8 | 99,9 |
| Отдельное мероприятие «Молодежь Подосиновского района Кировской области» | 148,7 | 148,7 | 100 |
| Отдельное мероприятие «Создание и развитие молодежного пространства «Отличное место» | 493,7 | 493,7 | 100 |
| ИТОГО | 1598,4 | 1598,2 | 99,9 |

В рамках подпрограммы «Дом для молодой семьи» свои жилищные условия улучшила одна молодая семья. Сумма субсидии, предоставленная из бюджета Кировской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, составила 604,8 тыс. рублей, средства бюджета района – 151,2 тыс. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Молодежь Подосиновского района Кировской области» средства бюджета района в сумме 148,7 тыс. рублей израсходованы на проведение мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни.

В рамках отдельного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта в Подосиновском районе Кировской области» средства бюджета района в сумме 199,8 тыс. рублей направлены на проведение оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий для детей и молодежи (соревнований, фестивалей, спартакиад). В соответствии с календарным планом проведено 87 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по различным видам спорта, в которых приняли участие более 3000 человек.

В рамках отдельного мероприятия «Создание и развитие молодежного пространства «Отличное место» закуплены настольные игры и реквизит для организации на общую сумму 493,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 488,7 тыс. рублей и бюджета района 5,0 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расходы муниципальной программы составили 1289,2 тыс. руб. или 100 % от плана (план 1289,5 тыс. рублей.), из них за счет областного бюджета – 1139,5 тыс. рублей, бюджета района – 149,7 тыс. рублей.

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | 50 | 50 | 100,0 |
| Ветеран | 100 | 99,7 | 99,7 |
| Обеспечение деятельности по опеке и попечительству | 935,7 | 935,7 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отдельное мероприятие «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями» | 203,8 | 203,8 | 100,0 |
| ИТОГО | 1289,5 | 1289,2 | 100,0 |

В рамках реализации отдельного мероприятия «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» средства бюджета района в сумме 50,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение сувениров, продуктовых наборов, подарков. В течение 2023 года Подосиновский районной организацией КОО ВОИ проведены следующие мероприятия: «Пусть всегда будет солнце» ко Дню защиты детей, «Доброе сердце», «День инвалида», «Любава» Фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», Новогодняя ёлка для детей-инвалидов и инвалидов.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Ветеран» денежные средства в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района израсходованы на подписку газеты «Знамя», приобретение продовольственных наборов, подарков. Работа велась в соответствии с планом основных мероприятий Администрации Подосиновского района и планом мероприятий Совета ветеранов Подосиновского района. В 2023 году с участием ветеранов проводились следующие мероприятия: Смотр-конкурс (фестиваль) «Землею Вятской связаны навек» зональный этап (пгт Опарино), День воина интернационалиста (ЦКиД пгт Демьяново, школы, библиотеки), участие в фото конкурсе «Образ Родины моей» 3 лауреата, Патриотическая акция «Маршруты памяти» (Подосиновец-Лодейно), День Защитника Отечества (ЦКиД пгт Демьяново, РДК, СДК), Яхреньгская мормышка, фестиваль спорта «За ЗОЖ». Так же ветераны принимали активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня поселка (пгт Подосиновец, пгт Пинюг), дня ВМВ в пгт Демьяново, в сдаче норм ГТО, в мероприятиях на День физкультурника, в мероприятии «Праздник красок и вкусной еды», в день работников лесного хозяйства в ярмарке пгт Демьяново, в «Сергиевской ярмарке», в конкурсе «Ветеранское подворье». Проводилось поздравление юбиляров, встречи с ветеранами. В течение года осуществлялось взаимодействие с областной организацией «Дети войны», с краеведческим музеем (по захоронению), с органами ЗАГС (по уточнению списков ветеранов ВОВ).

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности по опеке и попечительству» средства областного бюджета в сумме 935,7 тыс. рублей направлены на обеспечение функционирования деятельности специалистов по опеке и попечительству администрации района.

В рамках отдельного мероприятия «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями» выделены денежные средства за счет областного бюджета в сумме 203,8 тыс. рублей. Закуплены и установлены автономные пожарные извещатели в количестве 447 штук для оборудования жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

5.Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие транспортной системы»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 82293,0 тыс. рублей, или 87,7 % от плана (план 93866,1 тыс. рублей), из них за счет областного бюджета – 69339,7 тыс. рублей, бюджета района – 12953,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы средства областного и районного бюджетов израсходованы: на оплату работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 26598,3 тыс. рублей; на оплату проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сумме 155,0 тыс. рублей; на ремонт моста через р. Пушма на автомобильной дороге к деревне Лодейно в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в сумме 44515,2 тыс. рублей; на финансирование автотранспортного предприятия в сумме 6565,5 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Подосиновского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 2266,5 тыс. рублей или 100 % от плана, из них за счет бюджета района – 765,7 тыс. рублей, бюджета поселения – 1500,8 тыс. рублей.

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 2267,5 | 2266,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 2267,5 | 2266,5 | 100,0 |

В рамках мероприятий муниципальной программы проведены работы в области охраны окружающей среды:

расчищена свалка в деревне Соповская, расходы бюджета района составили 349,7 тыс. рублей;

ликвидированы места несанкционированного размещения отходов на территории Демьяновского городского поселения, расходы бюджета района составили 416,0 тыс. рублей;

созданы места (площадки) накопления ТКО в Демьяновском городском поселении 14 площадок, расходы бюджета района Демьяновского городского поселения составили 1500,8 тыс. рублей

7. Муниципальная программа Подосиновского района «Управление муниципальным имуществом»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 2978,5 тыс. рублей за счет бюджета района, что составляет 84,6 % от плана (план 3520,9 тыс. руб.).

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 3520,9 | 2978,5 | 84,6 |
| ИТОГО | 3520,9 | 2978,5 | 84,6 |

Средства направлены на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом, в том числе на коммунальные расходы, взносы на капитальный ремонт МКД, межевание земельных участков, услуги БТИ, оценку объектов, содержание имущества, налоги и иные мероприятия.

8. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие муниципального управления»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 50632,4 тыс. рублей или 99,2% от плана (план 51063,7 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 19,2 тыс. рублей, областного бюджета – 116,5 тыс. рублей, бюджета района – 50496,7 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства направлены на:

обеспечение деятельности главы Подосиновского района и депутатов Подосиновской районной Думы;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Подосиновского района (обеспечение деятельности Администрации района);

обеспечение деятельности МКУ ЦБА Подосиновского района;

обеспечение деятельности единой диспетчерской службы Подосиновского района (ЕДДС);

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела;

повышение квалификации (переподготовки) лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих;

составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от Подосиновского района, внесение изменений и дополнений в них;

выплату вознаграждения охотникам за добычу волков.

9. Муниципальная программа Подосиновского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 55097,1 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана (план 55143,2 тыс. рублей), из них за счет областного бюджета – 2628,0 тыс. рублей, бюджета района – 52469,1 тыс. рублей.

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация бюджетного процесса | 9176,4 | 9130,3 | 99,5 |
| Управление муниципальным долгом Подосиновского района | 65,3 | 65,3 | 100,0 |
| Выравнивание финансовых возможностей поселений района по осуществлению органами местного самоуправления области полномочий по решению вопросов местного значения | 15128 | 15128 | 100,0 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета района | 30773,5 | 30773,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 55143,2 | 55097,1 | 99,9 |

В рамках программных мероприятий обеспечено функционирование деятельности финансового управления Администрации района, управление муниципальным долгом Подосиновского района, выравнивание финансовых возможностей поселений Подосиновского района по осуществлению органами местного самоуправления области полномочий по решению вопросов местного значения.

10. Муниципальная программа Подосиновского района «Профилактика правонарушений и преступлений»

В рамках финансирования муниципальной программы расходы составили 603,5 тыс. рублей или 100 % от плана (план 603,6 тыс. рублей), из них за счет областного бюджета – 598,6 тыс. рублей, бюджета района – 4,9 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы средства направлены на обеспечение деятельности специалистов (оплата труда, обеспечение участия работников в областных семинарах и совещаниях, курсах, приобретение информационных услуг, приобретение услуг по сервисному обслуживанию оргтехники).

11.Муниципальная программа Подосиновского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках финансирования муниципальной программы расходы составили 49,3 тыс. рублей или 94,8 % от плана (план 52,0 тыс. рублей) за счет внебюджетных источников.

МКК ПФПМСП «Бизнес Центр» за 2023 год субъектам малого предпринимательства выданы 4 займа на сумму 7325 тыс. рублей по агентским соглашениям с областным фондом поддержки предпринимательства и 22 займа на сумму 31,1 млн. рублей самостоятельно за счет средств, привлеченных из бюджета в 2013-2014 годах.

Консультационная поддержка оказана 300 субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), в том числе юридические консультации оказаны 230 СМП, 70 СМП проконсультированы по бухгалтерским вопросам.

Проведено два заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, на котором рассмотрены 10 вопросов.

12. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие строительства и архитектуры»

В рамках финансирования муниципальной программы расходы составили 2865,0 тыс. рублей или 100 % от плана, за счет бюджетов Подосиновского, Демьяновского и Пинюгского городских поселений, Утмановского и Яхреньгского сельских поселений.

Выполнены и оплачены работы по определению границ населенных пунктов и описанию территориальных зон.

13. Муниципальная программа Подосиновского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

Расходы на финансирование муниципальной программы составили 2162,3 тыс. рублей, или 100 % от плана.

| Отдельные мероприятия | Предусмотрено финансирование на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области | 432,3 | 432,3 | 100,0 |
| Дополнительная мера социальной поддержки для членов семей военнослужащих связанной с обеспечением с доставкой твердого топлива | 1160,0 | 1160,0 | 100,0 |
| Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан | 570,0 | 570,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 2162,3 | 2162,3 | 100,0 |

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства израсходованы на:

прокладку и ремонт водопровода в сельских поселениях –342,3 тыс. рублей;

проектно-сметную документацию по строительству общественной бани – 90,0 тыс. рублей;

приобретение жилых помещений в Демьяновском городском поселении – 570,0 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Подосиновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Финансовые средства на 2023 год предусмотрены в сумме 2240,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, направленные на экономию энергетических ресурсов. Ресурсоснабжающими организациями выполнены текущие ремонты котельного оборудования на котельных № 1 и № 3 в пгт Демьяново, насоса на канализационной насосной станции в пгт Демьяново. Управляющей компанией ООО «УК Жилсервис» выполнены текущие ремонты в многоквартирных домах в пгт Демьяново: ремонт дымовых и вытяжных труб, ревизия запорной арматуры после гидравлических испытаний, восстановление теплового контура зданий.

Расходы на реализацию муниципальных программ

в разрезе источников финансирования и процент исполнения

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области в 2023 году за счет бюджетного и внебюджетного финансирования составила 473057,88 тыс. рублей или 96,3 % от плана (план 491238,9 тыс. рублей).

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках реализации трех муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие муниципального управлении», освоение составило 5449,9 тыс. рублей или 100% от плана.

Средства областного бюджета привлекались на реализацию 10 муниципальных программ, освоение составило 173969,2 тыс. рублей или 95,2% от плана (план 182734,4 тыс. рублей).

Средства бюджета Подосиновского района в 2023 году привлекались по 11 муниципальным программам, освоение составило 286987,4 тыс. рублей или 96,8% от плана (план 296396,8 тыс. рублей).

Средства бюджетов поселений Подосиновского района в 2023 году привлекались по двум муниципальным программам («Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие строительства и архитектуры»), освоение составило 4365,8 тыс. рублей или 100% от плана.

Средства других источников привлекались по двум муниципальным программам («Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»), освоение составило 2289,3 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Расходы в разрезе муниципальных программ Подосиновского района в разрезе источников финансирования и процент исполнения представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы | По данным муниципальных заказчиков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено на 2023 год (с учетом последних изменений), тыс. рублей | Исполнение на 31.12.2023 (кассовые расходы), тыс. рублей | Процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов за 2023 год, в том числе: | 491238,90 | 473057,88 | 96,3 |
| федеральный бюджет | 5449,940 | 5449,940 | 100,0 |
| областной бюджет | 182734,370 | 173969,170 | 95,2 |
| бюджет района | 296396,820 | 286987,410 | 96,8 |
| бюджет поселений | 4365,800 | 4365,800 | 100,0 |
| другие источники | 2292,00 | 2289,30 | 99,9 |
| Развитие образования, в том числе: | 222495,4 | 219195,38 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 5333,55 | 5333,55 | 100,0 |
| областной бюджет | 98202,47 | 97929,77 | 99,7 |
| бюджет района | 118959,38 | 115936,06 | 97,5 |
| Развитие культуры, в том числе | 52071,3 | 49787,5 | 95,6 |
| федеральный бюджет | 97,190 | 97,190 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| областной бюджет | 1212,200 | 1123,600 | 92,7 |
| бюджет района | 50761,940 | 48566,450 | 95,7 |
| Развитие спорта и молодежной политики, в том числе: | 1598,4 | 1598,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |
| областной бюджет | 1093,500 | 1093,500 | 100,0 |
| бюджет района | 504,900 | 504,700 | 100,0 |
| Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: | 1289,5 | 1289,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 1139,50 | 1139,50 | 100,0 |
| бюджет района | 150,00 | 149,70 | 99,8 |
| Развитие транспортной системы, в том числе:. | 93866,1 | 82293 | 87,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 77736 | 69339,7 | 89,2 |
| бюджет района | 16130,1 | 12953,3 | 80,3 |
| Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, в том числе: | 2267,5 | 2266,5 | 99,9559 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |
| бюджет района | 766,700 | 765,700 | 99,9 |
| бюджет поселения | 1500,800 | 1500,800 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом, в том числе: | 3520,9 | 2978,5 | 84,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 3520,9 | 2978,5 | 84,6 |
| Развитие муниципального управления, в том числе: | 51063,7 | 50632,4 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 19,2 | 19,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 124,1 | 116,5 | 93,9 |
| бюджет района | 50920,4 | 50496,7 | 99,2 |
| Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений, в том числе: | 55143,2 | 55097,1 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2628 | 2628 | 100,0 |
| бюджет района | 52515,2 | 52469,1 | 99,9 |
| Профилактика правонарушений и преступлений, в том числе: | 603,6 | 603,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 598,6 | 598,6 | 100,0 |
| бюджет района | 5 | 4,9 | 98,0 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе: | 52 | 49,3 | 94,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| другие источники | 52 | 49,3 | 94,8 |
| Развитие строительства и архитектуры, в том числе: | 2865 | 2865 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 2865 | 2865 | 100,0 |
| Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, в том числе: | 2162,3 | 2162,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 2162,3 | 2162,3 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе: | 2240 | 2240 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| другие источники | 2240 | 2240 | 100,0 |

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальных программ с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальных программ. Каждой муниципальной программой разработана методика оценки эффективности. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района за 2023 год представлены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы Подосиновского района | Оценка достижения показателей эффективности, (%) | Уровень выполнения мероприятий (%) | Уровень финансирования, (%) | Оценка эффективности реализации МП (значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования | 104,7 | Х | 98,5 | 101,6 |
| 2 | Развитие культуры | 133,3 | 100,0 | 95,6 | 109,6 |
| 3 | Развитие спорта и молодежной политики | 103,5 | Х | 100,0 | 101,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций | 113,0 | Х | 100,0 | 106,5 |
| 5 | Развитие транспортной системы | 100,0 | 100,0 | 87,7 | 95,9 |
| 6 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | 257,0 | Х | 84,6 | 170,8 |
| 8 | Развитие муниципального управления | 101,5 | 100 | 99,2 | 100,2 |
| 9 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 99,8 | Х | 99,9 | 99,8 |
| 10 | Профилактика правонарушений и преступлений | 109,0 | Х | 100,0 | 104,5 |
| 11 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | 104,4 | Х | 94,8 | 99,6 |
| 12 | Развитие строительства и архитектуры | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 111,7 | 50,0 | 100,0 | 87,2 |

Х - не рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной муниципальной программой

Итоги оценки эффективности муниципальных программ

Высокий уровень эффективности (оценка эффективности составляет выше 80%) по 14 муниципальным программам: «Развитие культуры», «Развитие образования», «Развитие спорта и молодежной политики», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие муниципального управления», «Управление муниципальным имуществом», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Профилактика правонарушений и преступлений», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Развитие транспортной системы», «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры», «Развитие строительства и архитектуры».

Предложение по дальнейшей реализации муниципальных программ

По результатам рассмотрения годовых докладов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района подготовлен проект распоряжения о результатах оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ Подосиновского района, об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, определяющий целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ все 14 муниципальных программ признаны эффективными, целесообразными к финансированию.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ всем ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных мероприятий муниципальных программ.

2. Повысить качество планирования показателей эффективности муниципальных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы, размещение годового отчета о реализации муниципальных программ на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на едином интернет-портале https://podosinovskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru.

4. В целях выполнения требований федерального законодательства обеспечить предоставление в установленные сроки в управление экономики и прогнозирования Администрации района информации о муниципальных программах для размещения в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

____________